Приложение №16 к протоколу

МГС №46-2014

План-график работ по созданию новой версии интегрированной автоматизированной информационной системы

(АИС МГС)

| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 Разработка технического задания на новую версию 4.0 АИС МГС: 2.1 Определение организационной структуры системы в условиях повышения роли МТК в работах по межгосударственной стандартизации 2.2 Разработка системы административного взаимодействия участников системы на основе новой организационной структуры 2.3 Изменение архитектуры АИС МГС в соответствии с новой организационной структурой и системой взаимодействия участников системы 2.4 Рассмотрение технического задания на заседании МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» | Февраль 2015 г. | Росстандарт (при условии наличия финансирования) |
| 2 Разработка новой версии программного обеспечения 2.1 Разработка технического проекта новой версии АИС МГС в соответствии с техническим заданием 2.2 Рассмотрение технического проекта новой версии на 32-м заседании РГ по ИТ 2.3 Разработка ПО новой версии АИС МГС 2.4 Размещение новой версии на сервере АИС МГС | Июнь 2015 г. | Росстандарт, Национальные органы, Бюро по стандартам МГС (при условии наличия финансирования) |
| 3 Обучение специалистов национальных органов и Бюро по стандартам МГС работе с новой версией АИС МГС. | Сентябрь 2015 г. | Росстандарт, Бюро по стандартам МГС |
| 4 Доработка программного обеспечения АИС МГС: 4.1 Сбор замечаний и предложений по работе с новой версией АИС МГС 4.2 Анализ полученных предложений 4.3 Доработка программного обеспечения в соответствии с результатами анализа 4.4 Разработка эксплуатационной документации по использованию новой версии АИС МГС | Октябрь 2015 г. | Росстандарт (при условии наличия финансирования) |
| 5 Ввод АИС МГС версии 4.0 в промышленную эксплуатацию. | Декабрь 2015 г. | Бюро по стандартам МГС, Росстандарт, Национальные органы |