## Slide 1: ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий) по разработке перспективного облика МГС как региональной организации
Протокол №47-2015, п.8.6.
(Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республики, Республика Молдовы. ).

## Slide 2: Этапы разработки «Дорожной карты»
№ | Мероприятие | Срок | Ожидаемые результаты
1 | Укрепление Бюро | 2016 | Совершенствование общего руководства деятельностью Бюро по стандартам.
 |  |  | Формирование стратегии развития, подготовки предложений по стратегической политике.
2 | Разработка и согласование новой структуры МГС | 2020 | Совершенствование структуры МГС как региональной организации по стандартизации с учетом международного и европейского опыта.
 |  |  | Формирование согласованной и многосекторной системы стандартизации имеющей региональную значимость
 |  |  | Внесение изменений в документы (Положение о МГС, Правила работы).
3 | Разработка и согласование новых принципов финансирования | 2020 | Стабильное финансирование, позволяющее МГС выполнять в полном масштабе необходимые работы по стандартизации и осуществлять другую деятельность, востребованную заинтересованными сторонами.
4 | Создание Системы информационного обеспечения деятельности МГС (СИО МГС) | 2020 | Создание Центра управления СИО МГС;
 |  |  | Создание СИО МГС и ее модулей;
 |  |  | Техническое сопровождение СИО МГС на базе национального органа по стандартизации одного из государств – участников Соглашения.

## Slide 3: Структура Бюро по стандартам (штатная численность 14 сотрудников)

## Slide 4: Разработка и согласование новых принципов финансирования (взносы)
 | Основные источники финансирования | Дата
А1 | Увеличение членских взносов государств – участников Соглашения на основе принципа дифференциации взносов | 2016
А2 | Финансирование Евразийской экономической комиссией | 2016
А3 | Взносы за участие в Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК) | 2017
А4 | Взносы за участие ассоциаций и организаций | 2016
А5 | Правительственные и неправительственные гранты, выделяемые на развитие и гармонизацию нормативной технической базы СНГ | *
В1 | «Отчисления от продаж межгосударственных стандартов, разработанных после 1992 года {или разработанных впервые) государствами - участниками Соглашения на своей территории» | 2016
В2 | Научная, консалтинговая, информационная, презентационная деятельность, а также проведение обучающих программ и семинаров на коммерческой основе | 2016

## Slide 5: Предложение в проект решения МГС
Одобрить проект «Дорожной карты» (план мероприятий) по разработке перспективного облика МГС как региональной организации;
Принять проект «Дорожной карты».