Приложение № 47 к протоколу

МГС № 50-2016

ПЛАН

мероприятий по организации 51-го заседания МГС,

посвященного 25-летию Совета

| № | # Наименование мероприятия | ## Срок выполнения | # Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения международной конференции на тему «25 ЛЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» с участием членов Совета, представителей уставных органов СНГ, представителей международных организаций | Непосредственно перед заседанием | Председатель МГС, Члены Совета, Ответственный секретарь МГС |
|  | Подготовка и направление в Бюро по стандартам предложений по программе конференции | 01.2017 | Члены Совета |
|  | Формирование и согласование программы конференции | 02.2017 | Бюро по стандартам |
|  | Направление программы конференции участникам | 03.2017 | Бюро по стандартам |
|  | Направление тезисов докладов в Бюро по стандартам для формирования тематического сборника | 04.2017 | Участники конференции |
|  | Формирование материалов для участников | 05/06.2017 | Оргкомитет |
| 2 | Подготовка памятной медали, посвященной 25-летию МГС: |  |  |
|  | - разработка дизайна медали | 01.2017 | Росстандарт, Бюро по стандартам |
|  | - организация изготовления медали в кол.250 экз. | 04.2017 | Росстандарт |
|  | - вручение медали участникам и гостям 51-го заседания МГС | 05/06.2017 | Организаторы юбилейного заседания |
|  | - вручение медалей награжденным, которые не приняли участия в 51-м заседании МГС | 06.2017 | Члены Совета |
| 3 | Награждение Почетным знаком МГС «За заслуги» за личный вклад в развитие межгосударственной стандартизации, метрологии, оценки соответствия, в том числе аккредитации и высокие достижения в этих областях: |  |  |
| 3.1 | Изготовление Почетных знаков МГС «За заслуги» и бланков Свидетельств в кол. 50 комп. в соответствии с Положением, принятым на 31-м заседании МГС | 04.2017 | Департамент технического регулирования Министерства экономического развития и торговли Украины |
| 3.2 | Направление в Бюро по стандартам предложений по кандидатурам на награждение Почетным знаком МГС «За заслуги» (есть 5 экземпляров) | 03.2017 | Члены МГС |
| 3.3 | Подготовка и согласование проекта решения МГС о награждении Почетным знаком МГС «За заслуги» и согласование его с национальными органами | 04.2017 | Бюро по стандартам |
| 3.5 | Подготовка свидетельств награждаемых | 05.2017 | Бюро по стандартам |
| 3.6 | Вручение Почетных знаков МГС «За заслуги» и свидетельств награждаемым участникам 51-го заседания МГС | На заседании МГС | Председатель МГС |
| 3.7 | - вручение Почетных знаков МГС «За заслуги» и свидетельств награжденным, которые не приняли участия в 51-м заседании МГС | 06.2017 | Члены Совета |
| 4 | Подготовка буклета и видеопрезентации МГС и национальных органов по техническому регулированию, стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ, посвященных 25-летию МГС: |  |  |
|  | - подготовка и направление в Бюро по стандартам материалов, предполагаемых для включения в буклет и видеопрезентацию | 01.2017 | Члены Совета |
|  | - обработка поступивших материалов, подготовка макетов буклета и видеопрезентации | 02.2017 | Госстандарт Республики Беларусь Бюро по стандартам |
|  | - организация изготовления буклета и видеопрезентации | 04.2017 | Председатель МГС, Ответственный секретарь МГС |
|  | - вручение буклета и видеопрезентации участникам и гостям 51-го заседания МГС, организация просмотра видео презентации в ходе заседания | 05/06.2017 | Организаторы юбилейного заседания |
|  | - передача видеопрезентации национальным органам для организации просмотра в государствах | 06/07.2017 | Члены Совета |
| 5 | Поощрение на уровне СНГ специалистов, внесший большой вклад в создание, становление и работу МГС: | 05.2017 |  |
|  | - Подготовка предложений по поощрению и направление информации Председателю МГС | 03.2017 | Члены МГС |
|  | - Подготовка и согласование проекта решения МГС о поощрении на уровне СНГ и согласование его с национальными органами | 04.2017 | Ответственный секретарь МГС |
|  | - Направление решения МГС о поощрении на уровне СНГ в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке | 05/06.2017 | Ответственный секретарь МГС |
| 6 | Подготовка и размещение в СМИ и на сайтах Исполнительного комитета СНГ и национальных органов государств-участников СНГ информации о деятельности МГС по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, в том числе аккредитации и взаимодействия с региональными и международными организациями | 2017 | ИК СНГ Члены Совета |