Приложение № 12

к протоколу МГС №55-2019

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы)

Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ход выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА |  |  |  |  |
| ## 1.3. Развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Проведение конкурсов на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | 1 раз в 2 года | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. На 53-м заседании МГС было принято решение об объявлении 7-го конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года. Для участия в конкурсе на соискание Премии СНГ 2019 года представлены заявки 15 предприятий из 4 государств, подписавших Решение о конкурсе (9 государств): Республики Беларусь – 4 организации; Республики Казахстан – 6 организаций; Кыргызской Республики – 3 организации; Республики Таджикистан – 2 организации. Бюро по стандартам при содействии Госстандарта Республики Беларусь и БелГИСС проведена переподготовка экспертов, внесенных в Реестр экспертов Премии, а также подготовка кандидатов в эксперты Премии. По результатам обучения Бюро по стандартам сформирован список экспертов конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. Для проведения экспертной оценки финалистов, из числа экспертов внесенных в Реестр Премии и прошедших подготовку, сформированы составы пятнадцати экспертных комиссий. В настоящее время экспертными комиссиями проведена экспертная оценка организаций – участников второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг по документам, представленным национальными органами. Результаты экспертных оценок материалов, в виде заключений, представлены экспертными комиссиями в Бюро по стандартам. |
| ## 1.6. Сотрудничество в области технического регулирования |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Совершенствование системы межгосударственной стандартизации |  |  |  |
|  | 1. Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | В отчетном 2018 году завершена Программа работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы по разработке и обновлению документов по межгосударственной стандартизации, утвержденная на 48-м заседании МГС (10.12.2015). Ежегодно по предложениям национальных органов проводилась актуализация ПМС по уточнению тем и сроков разработки. ПМС 2016-2018 (актуализация 2018 год) содержит 3591 темы. Из них - 3433 темы (95,6%) запланированы к разработке по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации. За время действия ПМС 2016--2018 принято 2546 документов по межгосударственной стандартизации, том числе разработанных национальными органами Республики Беларусь - 349, Республики Казахстан - 164, Республики Молдова - 2, Российской Федерации – 2025, Украины - 6. Оставшиеся невыполненными в рамках ПМС 2016-2018 темы планируется реализовать через принятую на 54-м заседании МГС (29.11.2018, г. Кишинев) Программу работ по межгосударственной стандартизации 2019-2021, включающую в себя 1344 темы по разработке и обновлении документов по межгосударственной стандартизации. В МГС проводятся работы по актуализации документов по межгосударственной стандартизации. Отменено/заменено за 2016-2018 годы 882 межгосударственных стандарта, потерявших актуальность и не применяемых в государствах-участниках СНГ. |
|  | 2. Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Разработка документов по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики также ведется в рамках Программы работ по межгосударственной стандартизации. В 2018 году работы выполнялись по 18-ти народно-хозяйственным комплексам, в том числе машиностроительному, агропромышленному, металлургическому, топливно-энергетическому и горнорудному, электротехническому, нефтехимическому, химическому, метрологическому, здравоохранение, информационные технологии, строительство, социальному и др. При разработке межгосударственных документов проводится гармонизация их требований с международными и европейскими стандартами. Гармонизировано разрабатываемых межгосударственных документов: 2016 г.– 55% 2017 г.- 62% 2018 г.- 51% |
|  | 3. Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников СНГ | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | В МГС разработка межгосударственных технических регламентов в настоящее время не предусмотрена. Разработка межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами других интеграционных объединений осуществляется в общем случае в рамках Программы работ по межгосударственной стандартизации государств-участников СНГ. |
|  | 4. Гармонизация нормативных документов в области пищевой безопасности на основе международных стандартов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. За 2018 год гармонизация разработанных документов по межгосударственной стандартизации в области пищевой безопасности на основе международных стандартов составляет 36%. |
|  | 5. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования в государствах – участниках СНГ | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования проводится в национальных органах государств – участников СНГ в рамках обучающих семинаров и программ повышения квалификации. |
|  | 6. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования проводится в национальных органах государств – участников СНГ. |
|  | 7. Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС | Выполняется. В настоящее время МГС проводит работы по совершенствованию структуры и механизмов работы МГС во всех областях его деятельности с учётом действующих соглашений. Вопросы рассматриваются на заседаниях НТК по направлениям деятельности и заседаниях МГС. На 3-м внеочередном заседании МГС (02.04.2019 г. Кишинев одобрен проект Миссии, Видения Ценностей МГС. Разрабатывается проект Стратегии МГС 2030, проект перспективной Структуры МГС. На Совещании руководителей национальных органов (52-м заседании МГС, 30.11.2017) принято решение считать целесообразным подготовку проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года не ранее 2020 года в связи с тем, что в настоящее время национальными органами осуществляется формирование и реализация предложений по совершенствованию и реформированию деятельности МГС. Пересмотр уставных документы Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации целесообразно также провести не ранее 2020 года. |
|  | 8. Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК | 2016 г. | Заинтересованные государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС | Выполняется. В настоящее время продолжается работа по совершенствованию разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли МТК в планировании и разработке стандартов. На 54-м заседании МГС (протокол № 54-2019, п.9.1.1,) приняты изменения к основополагающим стандартам по межгосударственной стандартизации: - №1 ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»; - №1 ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»; - №2 ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». Основные задачи МТК регламентированы ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» и разрабатываемом проекте ГОСТ 1.6 - «Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, внесения изменений и осуществления мониторинга» В отчетном периоде проводились работы по усилению роли МТК в планировании и разработке стандартов. Включение новых тем в ПМС осуществлялось после согласования их в профильном МТК. В 2017-2018 г.г., учитывая возросшую значимость МТК при проведении работ по межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование деятельности МТК требует комплексного подхода и совместной отработки механизмов по координации деятельности МТК проведены три заседания РГ по организации работы МТК при НТКС под председательством Росстандарта. Работы РГ МТК осуществляются с планами работ, утверждаемыми на МГС. Продолжены работы по актуализации и реформированию МТК. |
|  | 9. Создание информационной систем «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ и ее развитие | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | В рамках МГС работы по созданию Межгосударственного каталога продукции (МКП) и информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ приостановлены. |
|  | 10. Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. МГС проводит работы в данном направлении. На 37-м заседании РГ по применению информационных технологий в сфере стандартизации, метрологии и оценке соответствия (03.10.2017) представлена информация представителя Госстандарта Республики Казахстан о невозможности выполнения Республикой Казахстан функций Центра управления СИО МГС в связи с отсутствием финансирования. В настоящее время Росстандартом разрабатывается информационно-справочная система по развитию системы комплексного информационного обеспечения деятельности МГС. На заседаниях МГС в отчетном периоде рассмотрена информация о прототипе Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Росстандарта и опыте эксплуатации системы в рамках национальной системы стандартизации Российской Федерации. Принято решение считать целесообразным внедрение технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной автоматизации деятельности МГС в области стандартизации. |
|  | 11. Осуществление сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, ЕЭК, МГС | Доработанный по предложениям национальных органов проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений рассмотрен на 49-м заседании НТКМетр и 57-м заседании НТКС, одобрен и выносится на рассмотрение на 55-е заседание МГС. |
|  | 12. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ | Выполняется. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах осуществляется в соответствии с национальным законодательством государств – участников СНГ. |
| 1.6.2. | Обеспечение единства измерений на межгосударственном уровне |  |  |  |
|  | 1. Реализация Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Для реализации Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, на 48-м заседании МГС принят План мероприятий. Для выполнения Плана мероприятий, Росстандартом (ФГУП «ВНИИМС») разработан проект ПМГ 06- 20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки и метрологической аттестации средств измерений», взамен ПМГ 06-2001. Проект ПМГ 06-20ХХ «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений» 27.07.2018 отклонен при голосовании в автоматизированной информационной системе (АИС) МГС. В соответствии с рекомендацией 49-го заседания НТКМетр проект ПМГ 06-20ХХ дорабатывается Росстандартом (ФГУП «ВНИИМС») по предложениям национальных органов государств-участников Соглашения. |
|  | 2. Актуализация и реализация Программы создания и применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы (далее - Программа) разработана Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») по предложению МГС и его рабочего органа - Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр). Принята на 48-м заседании МГС. Реализуется в рамках НТКМетр и РГ СО НТКМетр. На рассмотрение 55-го заседания МГС представляется одобренная на 49-м заседании НТКМетр актуализированная Программа, состоящая из 13-ти разделов (144 позиций). Программа представляет собой комплекс работ по разработке, принятию и применению в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО). В соответствии с заданиями Программы планируется разработать и принять в качестве межгосударственных порядка 194-х типов СО. Государствами - участниками настоящей Программы являются Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Узбекистан и Украина. Разработка и применение МСО позволит обеспечить развитие ряда Соглашений СНГ, будет способствовать устранению технических барьеров и качественному выполнению торгово-расчетных операций, обеспечит достоверный анализ ценовых и качественных параметров экспортируемых и импортируемых товаров (сырья, продуктов питания, нефтяной и химической продукции и т.п.), обеспечит качественный уровень оценки экологической обстановки, повышение качества продуктов питания и продовольственного сырья, обеспечит единство измерений в области энергосбережения, атомной промышленности, в сфере производства и потребления нанопродукции и в сфере здравоохранения и клинической диагностики. Результатами работ по данной Программе в равной мере пользуются все участники Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. За время прошедшее после 48-го заседания МГС признано 174 МСО, в том числе 44 МСО в соответствии с Программой. По состоянию на июнь 2019 в Реестр МСО включено 2211 межгосударственных стандартных образца. На 55-е заседание МГС представлены 4 национальных СО Республики Казахстан и 30 национальных СО Российской Федерации для признания в качестве МСО. |
|  | 3. Актуализация и реализация Программы разработок аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов | 2019–2021 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019-2021 годы принята на 54-м заседании МГС. Программа включает 3 тематических раздела, общее число тем в проекте – 28, из них 20 тем Российской Федерации, 4 темы Азербайджанской Республики и 4 темы Украины. В основу предлагаемых тем заложены результаты национальных разработок таблиц достоверных данных о свойствах веществ и материалов, полученные, в том числе, с учетом рекомендаций международных организаций, специализирующихся на выработке рекомендаций в рассматриваемой области (КОДАТА, МАСВП, МАГАТЭ), а также таких организаций как ИСО, НИСТ (США) и ряда других. Программа должна содействовать согласованному развитию и совершенствованию работ по обеспечению науки, техники и технологий в странах СНГ достоверными данными о физических константах и свойствах веществ и материалов на основе измерений высшей точности; повышению эффективности обеспечения мероприятий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству государств-членов Содружества. Первые редакции 7 проектов таблиц ССД СНГ Российской Федерации и 4 проектов таблиц ССД СНГ Украины находятся на рассмотрении в АИС МГС. По состоянию на июнь 2019 в Реестр ССД СНГ включено 265 таблиц ССД СНГ и 14 таблиц СД СНГ. |
|  | 4. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечении единства измерений | 2017–2019 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС, МПА СНГ | Выполняется. Проект Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, одобренный на 49-м заседании МГС, направлен для рассмотрения в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке. Проект Соглашения на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 26 марта 2019 года в основном одобрен и направлен в правительства государств – участников СНГ на окончательное согласование, для дальнейшего рассмотрения на заседаниях высших органов СНГ. На заседаниях Научно-технической комиссии по метрологии, Рабочих групп Научно-технической комиссии по метрологии и МГС рассматривается ход реализации программ и планов по разработке и пересмотру документов по межгосударственной стандартизации в сфере обеспечения единства измерений. |
| 1.6.3. | Аккредитация |  |  |  |
|  | 1. Проработка вопросов, связанных с созданием Региональной ассоциации органов по аккредитации, включая проект Положения о ней | 2016–2018 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Проработка выполняется в рамках программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации (РОА). Информация по реализации Программы работ детально рассматривается на каждом заседании РГ РОА. За 2016-2018 годы разработаны проекты следующих документов: - «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации»; - «Обеспечение конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок»; - «Политика и процедура по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА»; - «Политика по участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА»; - «Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов РГ РОА» В настоящее время проводится доработка проектов документов с учетом новых редакций международных стандартов. |
|  | 2. Согласование и утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок, утверждение перспективного (трехлетнего) плана осуществления взаимных сравнительных оценок | 2018–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Выполняется в рамках программы работ рабочей группы по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации (РГ РОА). |
|  | 3. Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ, сотрудничество в сфере организации дополнительного профессионального образования оценщиков и технических экспертов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Вопрос рассмотрен на заседании РГ РОА (протокол № 7-2017, п. 2.7). Принято решение о создании информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА, в котором будет осуществляться обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ. На 53-м заседании МГС было принято решение о необходимости подготовки предложений в проект технического задания по созданию региональной информационной базы данных в области аккредитации. Национальному органу по аккредитации Республики Казахстан предложено обобщить представленные предложения и вынести для обсуждения на 11-ое заседание РГ РОА, которое должно состояться в сентябре-октябре 2019 года. |
|  | 4. Подготовка и подписание Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия | 2018 г. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС, Исполком СНГ | Выполняется. Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия повторно рассматривается на НТКА и МГС в соответствии с решением ЭС СНГ. На 50-м заседании МГС (8.12.2016) принято решение считать целесообразным доработку проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия совместно с разрабатываемым МГС проектом Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств на основании пакетного принципа. На 52-м заседании МГС было принято решение одобрить доработанный на 40-м заседании НТКА проект Соглашения. Проект указанного Соглашения был направлен Бюро по стандартам для рассмотрения в установленном порядке в Исполнительный комитет СНГ (исх. № 2/272 от 05.12.2017). На 53-м заседании МГС представителем ИК СНГ была предоставлена информация о ходе согласования в государствах-участниках СНГ проекта Соглашения. В рамках 54-го заседания МГС представителем ИК СНГ также была предоставлена информация о дальнейшем ходе согласования в государствах-участниках СНГ проекта Соглашения и о проведении заседания экспертной группы по согласованию проекта Соглашения в феврале 2019 года. Заседание экспертной группы состоялось 14 февраля 2019 года в Исполнительном комитете СНГ, в ходе которого в проект документа внесен ряд уточнений, в том числе редакционного характера, которые были согласованы. Участниками заседания были приняты решения об одобрении, в целом, доработанного с учетом поступивших замечаний государств-участников СНГ и состоявшегося обсуждения проекта Соглашения и о направлении Исполнительным комитетом СНГ проекта Соглашения на согласование в правительства государств-участников СНГ в целях последующего внесения на рассмотрение высших органов Содружества в установленном порядке. |
|  | 5. Пересмотр межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO/IEC серии 17 000, по мере изменения международных стандартов | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется по мере пересмотра международных стандартов. |
|  | 6. Проведение работ по аккредитации по требованиям международных стандартов, принятых в качестве межгосударственных | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. В государствах – участниках СНГ проводятся работы по аккредитации в соответствии с требованиями международных стандартов, с учетом требований национального законодательства. |
|  | 7. Проведение обучения и стажировок специалистов для выработки единого подхода по аккредитации органов оценки соответствия в соответствии с международными стандартами | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Вопрос рассмотрен на заседании научно-технической комиссии по аккредитации (протокол № 40-2017, п. 7.3). Принято решение о целесообразности разработки типовых модулей для проведения обучения оценщиков и технических экспертов органов по аккредитации государств-участников СНГ по определенным направлениям и схемам аккредитации. |
|  | 8. Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры программ профтестирования, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, социальных услуг и др. | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Обмен опытом проходит в рамках участия в работе НТК по оценке соответствия, НТК по аккредитации, НТК по метрологии, Рабочей группы при НТКМетр по вопросам межлабораторных сравнительных испытаний для целей проверки квалификации испытательных лабораторий, Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения. Данный вопрос рассмотрен на НТКА (протокол № 40-2017, п. 7.6). С целью обмена опытом принято решение о целесообразности информирования органами по аккредитации членов НТКА о внедрении ими новых направлений в сфере аккредитации. В рамках предстоящего 44-го заседания НТКА запланированы выступления национального органа по аккредитации Республики Казахстан с презентацией на тему «Об опыте в области аккредитации органов по валидации и верификации» и национального органа по аккредитации Российской Федерации с презентацией на тему «Об опыте проведения аккредитации провайдеров программ проверки квалификации». |
|  | - Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (профтестирование) для поддержки аккредитации лабораторий и органов контроля (инспекций) с решением вопросов признания провайдеров программ профтестирования | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Организация и проведение МСИ осуществляется в рамках НТКА, РГ РОА, НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр. На 54-м заседании МГС принят План межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2019 год. Проведение МСИ и назначение координирующих организаций для координации работ по планированию, организации и проведению межгосударственных программ проверки квалификации проводится в соответствии с РМГ 134-2015. |
| 1.6.4. | Совершенствование системы оценки (подтверждения) соответствия |  |  |  |
|  | 1. Разработка предложений по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ | 2016–2017 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Разработан проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств, который одобрен на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, п. 13) и направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/216 от 11.07.2016). Исполнительный комитет СНГ направил (исх. № 5-5/0773 от 29.07.2016) на рассмотрение в государства. Предложения по указанному проекту поступили от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины. На 50-м заседании МГС (8.12.2016) принято решение о целесообразности, отработать предложения государств – участников СНГ, поступившие в Исполнительный комитет СНГ по проекту в рамках 5-го заседания Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) в апреле 2017 года, с учётом принимаемого проекта Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС. Доработанный по замечаниям и предложениям государств - участников СНГ на 5-м заседании РГ ЗСТ проект «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств», одобренный на 51 - м юбилейном заседании МГС (протокол № 51-2017, п. 14) направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/ 129 от 08.06.2017). В рамках 52-го заседания МГС представителем ИК СНГ была предоставлена информация о ходе согласования проекта Соглашения в государствах-участниках СНГ. На 53-м заседании МГС представителем ИК СНГ была предоставлена информация о ходе согласования в государствах-участниках СНГ проекта Соглашения и принято решение о проведении заседания экспертной группы по его согласованию, которое состоялось в Отделении Исполнительного комитета СНГ 29 марта 2018 года. В заседании экспертной группы приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Бюро по стандартам МГС, Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии. По проекту Соглашения поступили замечания от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Узбекистан. В ходе заседания был рассмотрен проект Соглашения. Участники заседания посчитали согласованным в основном с учетом поступивших замечаний и предложений государств – участников СНГ и состоявшегося обсуждения проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств. Исполнительному комитету СНГ было поручено направить указанный проект Соглашения на согласование в правительства государств – участников СНГ. В рамках 54-го заседания МГС представителем ИК СНГ также была предоставлена информация о дальнейшем ходе согласования в государствах-участниках СНГ проекта Соглашения и о проведении заседания экспертной группы по согласованию проекта Соглашения в феврале 2019 года. В отделении Исполнительного комитета СНГ 21 февраля 2019 года состоялось очередное заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения. В заседании приняли участие представители Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Бюро по стандартам, Евразийской экономической комиссии и Исполнительного комитета СНГ. Замечания к проекту Соглашения поступили от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Узбекистан. В ходе заседания был рассмотрен проект Соглашения. Участниками заседания была согласована необходимость внесения изменений в текст проекта Соглашения в части исключения вопросов аккредитации, а также дополнения статьи 1 положением о нераспространении норм настоящего Соглашения на взаимное признание результатов работ по аккредитации. Также участники обсудили и согласовали редакцию преамбулы, ряд терминов, изложенных в статье 2, редакцию статей 3 и 4 проекта Соглашения. В ходе обсуждения в проект документа также внесены уточнения, в том числе редакционного характера, которые были согласованы. Участниками заседания были приняты решения: о доработке Исполнительным комитетом СНГ проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств с учетом состоявшегося обсуждения; о направлении материалов заседания экспертной группы в государства – участники СНГ для дальнейшего согласования проекта Соглашения с просьбой представить возможные замечания до 10 апреля 2019 года; об организации очередного заседания экспертной группы во II квартале 2019 года. |
|  | 2. Подготовка предложений по взаимному признанию сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ и услуг | 2016–2017 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС | Выполняется. Вопрос рассматривался МГС, принята к сведению информация Госстандарта Республики Беларусь об отсутствии заключений национальных органов о целесообразности разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определенных услуг и предложений по механизму его реализации по результатам рассмотрения аналитической справки и с учетом состоявшегося обсуждения принято решение считать на данном этапе разработку Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определенных услуг преждевременной |