Приложение № 24

к протоколу МГС № 59-2021

**Информация о ходе реализации Программы разработки документов по межгосударственной стандартизации в области метрологического обеспечения добычи   
и учета энергоресурсов (жидкостей и газов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование нормативных документов** | **Вид работ** | **Окончание разработки** | **Разработчики проекта** | **Примечание** |
|  | ГСИ. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки | Изменение  ГОСТ 8.321-2013 | 2021 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Тема RU.3.036-2017  В АИС МГС на стадии в набор. Результат голосования положительный:  RU-ЗА; AM-ЗА;  BY-ЗА; KG-ЗА;  KZ-ЗА; TJ-ЗА; UZ-ЗА |
|  | ГСИ. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки | Изменение  ГОСТ 8.600-2011 | 2021 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Тема RU.3.035-2017  В АИС МГС на стадии в набор. Результат голосования положительный:  RU-ЗА; AM-ЗА;  BY-ЗА; KG-ЗА;  KZ-ЗА; TJ-ЗА |
|  | ГСИ. Мерники металлические эталонные. Методика поверки | Пересмотр ГОСТ 8.400-2013 | 2021 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Тема RU.3.025-2017  Отклонена при голосовании  в АИС МГС.  Проголосовали:  RU-ЗА; AM-ЗА;  BY-ПРОТИВ;  KG-ЗА; UA-ВОЗД.  Планируется доработка проекта ГОСТ |
|  | ГСИ. Счетчики холодной и горячей воды. Определение интервала между поверками | Разработка РМГ | 2021 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Тема RU.3.017-2019  В АИС МГС на стадии в набор. Результат голосования положительный:  RU-ЗА; AM-ЗА;  BY-ЗА; KG-ЗА;  KZ-ВОЗД; UZ-ЗА |
|  | Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа. Методика поверки | Пересмотр ГОСТ 8.324-2002 | 2020 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» | Тема RU.3.016-2019  Отклонена при голосовании  в АИС МГС.  Проголосовали:  RU-ЗА;  AM-ПРОТИВ;  BY-ПРОТИВ;  KG-ЗА; KZ-ВОЗД.  Документ исключен из Программы на  59-м заседании МГС |
|  | ГОСТ «ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепродуктов. Основные положения» | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р | 2023 | Российская Федерация,  ООО «НИИ Транснефть» |  |
|  | ГОСТ «ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Общие требования по эксплуатации» | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р | 2022 | Российская Федерация,  ООО «НИИ Транснефть» |  |
|  | ГОСТ «ГСИ. Количество сжиженного природного газа. Статистические методы измерений» | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р | 2023 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |  |
|  | ГОСТ «ГСИ. Количество сжиженного природного газа. Динамические методы измерений» | Разработка ГОСТ на базе ГОСТ Р | 2023 | Российская Федерация,  ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |  |