Приложение № 37   
к протоколу МГС № 60-2021

ПЛАН   
мероприятий по организации юбилейного 61-го заседания МГС,   
посвященного 30-летию Совета

| **№** | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения международной конференции на тему **«30 ЛЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»:** |  |  |
|  | Подготовка и направление в Бюро по стандартам предложений по программе конференции | 01.2022 | Члены Совета |
|  | Формирование и согласование программы конференции | 02.2022 | Бюро по стандартам |
|  | Направление программы конференции участникам | 03.2022 | Бюро по стандартам |
|  | Направление тезисов докладов в Бюро по стандартам для формирования тематического сборника | 04.2022 | Участники конференции |
|  | Формирование материалов для участников | 05.2022 | Оргкомитет |
|  | Проведение международной конференции **«30 ЛЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТУ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»** с участием членов Совета, представителей уставных органов СНГ, представителей международных организаций | Непосредственно перед заседанием | Председатель МГС,  Члены Совета, Ответственный секретарь МГС |
|  | Награждение памятной медалью «30-лет МГС»: |  |  |
|  | Направление в Бюро по стандартам предложений по кандидатурам на награждение памятной медалью  «30-лет МГС» | 21.01.2022 | Члены Совета |
|  | Разработка дизайна памятной медали «30-лет МГС» | 01.2022 | Бюро по стандартам |
|  | Изготовление памятных медалей «30-лет МГС» (согласно количеству награждаемых) | 04.2021 | Национальные органы |
|  | Вручение памятных медалей «30-лет МГС» участникам и гостям 61-го заседания МГС | На заседании МГС | Организаторы юбилейного заседания |
|  | Вручение памятных медалей «30-лет МГС» награжденным, которые не приняли участия в 61-м заседании МГС | 05/06.2022 | Члены Совета |
|  | Награждение Почетным знаком МГС «За заслуги» за личный вклад в развитие межгосударственной стандартизации, метрологии, оценки соответствия, в том числе аккредитации и высокие достижения в этих областях: |  |  |
|  | Направление в Бюро по стандартам предложений по кандидатурам на награждение Почетным знаком МГС «За заслуги» | 21.01.2022 | Члены МГС |
|  | Изготовление Почетных знаков МГС «За заслуги» и бланков свидетельств (согласно количеству награждаемых). в соответствии с Положением, принятым на 31-м заседании МГС | 03.2022 | Национальные органы |
|  | Подготовка и согласование проекта решения МГС о награждении Почетным знаком МГС «За заслуги» и согласование его с национальными органами | 04.2022 | Бюро по стандартам |
|  | Подготовка свидетельств награждаемых | 05.2022 | Бюро по стандартам |
|  | Вручение Почетных знаков МГС «За заслуги» и свидетельств награждаемым участникам 61-го заседания МГС | На заседании МГС | Председатель МГС |
|  | Вручение Почетных знаков МГС «За заслуги» и свидетельств награжденным, которые не приняли участия в 61-м заседании МГС | 05/06.2022 | Члены Совета |
|  | Подготовка буклета и видеопрезентации МГС и национальных органов по техническому регулированию, стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ, посвященных 30-летию МГС: |  |  |
|  | Подготовка и направление в Бюро по стандартам материалов, предполагаемых для включения в буклет и видеопрезентацию | 01.2022 | Члены Совета |
|  | Обработка поступивших материалов, подготовка макетов буклета и видеопрезентации | 02.2022 | Бюро по стандартам |
|  | Организация изготовления буклета и видеопрезентации | 04.2022 | Председатель МГС, Ответственный секретарь МГС |
|  | Вручение буклета и видеопрезентации участникам и гостям 61-го заседания МГС, организация просмотра видео презентации в ходе заседания | На заседании МГС | Организаторы юбилейного заседания |
|  | Передача видеопрезентации национальным органам для организации просмотра в государствах | 06/07.2022 | Члены Совета |
|  | Поощрение на уровне СНГ специалистов, внесших большой вклад в создание, становление и работу МГС: | 05/06.2022 | ИК СНГ |
|  | Подготовка предложений по поощрению и направление информации Председателю МГС | 21.01.2022 | Члены МГС |
|  | Подготовка и согласование проекта решения МГС о поощрении на уровне СНГ и согласование его с национальными органами | 03.2022 | Председатель МГС, Ответственный секретарь МГС |
|  | Направление решения МГС о поощрении на уровне СНГ в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке | 05/06.2022 | Председатель МГС, Ответственный секретарь МГС |
|  | Подготовка и размещение в СМИ и на сайтах Исполнительного комитета СНГ и национальных органов государств – участников СНГ информации о деятельности МГС по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, в том числе аккредитации и взаимодействия с региональными и международными организациями | 2022 | ИК СНГ,  Члены Совета |