**Приложение № 35**

**к протоколу МГС № 61-2022**

**План**

мероприятий по разработке документов конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг   
(далее – конкурс) с учетом модели Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) версии 2020 года   
и перехода конкурса на новую модель с 2025 года (далее –План)

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Орган принятия решения/ документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и согласование Плана | До 01.04.2022 г. | Рыбалкина С.В., эксперты Премии СНГ,  Бюро по стандартам | Рабочее совещание экспертов Премии СНГ |
|  | Рассмотрение и утверждение Плана | Сроки проведения заседаний НТКОС, МГС | Бюро по стандартам,  Национальные органы | МГС |
|  | Организация дистанционного обучающего семинара для экспертов Премии СНГ по изучению модели EFQM версии 2020 г. с участием асессора EFQM | До 01 сентября 2022 г. | Бюро по стандартам | МГС |
|  | Определение ответственных за:  - разработку Модели Премии СНГ;  - актуализацию приложения 4 «Требования к отчету конкурсанта» Порядка проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг (далее – Порядок);  - разработку приложения 5 «Критерии присуждения Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг» Порядка;  - Методических материалов для экспертов по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ (далее – Методические материалы для экспертов);  - Методических рекомендаций для конкурсантов по проведению самооценки и подготовке отчета на конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (далее – Методические рекомендации для конкурсантов) (при необходимости) | До 01 октября 2022 г. | Бюро по стандартам, эксперты Премии СНГ | МГС |
|  | Разработка Модели Премии СНГ | До 01 января 2023 г. | Ответственный из числа Экспертов Премии СНГ | Рабочее совещание экспертов Премии СНГ |
|  | Согласование и утверждение Модели Премии СНГ | Сроки проведения НТКОС, МГС | Национальные органы | МГС |
|  | Проведение работ по:  - актуализации приложения 4 «Требования к отчету конкурсанта» Порядка проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг;  - разработке приложения 5 «Критерии присуждения Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг» Порядка; | До 01 марта  2023 г. | Ответственный из числа Экспертов Премии СНГ | Рабочее совещание экспертов Премии СНГ |
|  | Проведение работ по внесению изменений и дополнений в Порядок проведения конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | До 01 марта  2023 г. | Национальные органы,  Бюро по стандартам | МГС |
|  | Согласование и утверждение изменений в Порядок | Сроки проведения НТКОС, МГС,  ЭС СНГ | Национальные органы,  Бюро по стандартам | МГС,  Экономический совет СНГ |
|  | Разработка Методических материалов для экспертов | До 01 марта  2023 г. | Ответственный из числа Экспертов Премии СНГ | Рабочее совещание экспертов Премии СНГ |
|  | Согласование и утверждение Методических материалов для экспертов | Сроки проведения НТКОС, МГС | Национальные органы  Бюро по стандартам | МГС |
|  | Разработка Методических рекомендаций для конкурсантов (при необходимости) | До 01 марта  2023 г. | Ответственный из числа Экспертов Премии СНГ | Рабочее совещание экспертов Премии СНГ |
|  | Согласование и утверждение Методических рекомендаций для конкурсантов (при необходимости) | Сроки проведения НТКОС, МГС | Национальные органы  Бюро по стандартам | МГС |
|  | Определение (при необходимости) заинтересованной в независимой оценке по новой модели Премии СНГ организации (предпочтительно одного из победителей конкурсов Премии СНГ) | До 01 сентября 2023 г. | Национальные органы  Эксперты Премии СНГ,  Бюро по стандартам |  |
|  | Организация переподготовки для экспертов Премии СНГ (включая тренинги) по утвержденным новым организационным и методическим материалам Премии СНГ и выработки единых подходов к проведению самооценки и к оценке конкурсантов (предпочтительно одного из победителей конкурсов Премии СНГ) | До 01 декабря 2023 г. | Национальные органы  Эксперты Премии СНГ, Бюро по стандартам | МГС |
|  | Проведение информационной кампании в странах СНГ по распространению среди заинтересованных организаций новых организационных и методических документов Премии СНГ, в том числе с целью привлечения организаций стран СНГ для участия в конкурсе на соискание премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг | До 01 июня  2024 г. | Бюро по стандартам,  Национальные органы | МГС |