Приложение № 24  
к протоколу МГС № 68-2025

***Проект***

**Дорожная карта по проведению работ по закреплению фонда документов по межгосударственной стандартизации за межгосударственными техническими комитетами по стандартизации**

| Наименование мероприятия/этапа | Исполнитель | Срок исполнения[[1]](#footnote-1) | Характеристика проводимых работ | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Определение перечня незакрепленных за МТК документов по межгосударственной стандартизации  1.1 Анализ фонда  1.2 Рассылка перечня незакрепленных документов  1.3 Определение возможности дополнительного к уже существующему закрепления | Бюро по стандартам МГС | Октябрь 2025 г. | 1.1 Анализ фонда документов по межгосударственной стандартизации с целью определения перечня документов по межгосударственной стандартизации, незакрепленных за МТК | перечень документов по межгосударственной стандартизации незакрепленных за МТК |
| 1.2 Рассылка перечня незакрепленных документов по межгосударственной стандартизации в межгосударственные технические комитеты по стандартизации для определения возможности дополнительного к уже существующему закрепления отдельных стандартов за комитетами | письмо с приложением перечня документов по межгосударственной стандартизации, незакрепленных за МТК |
| МТК  Бюро по стандартам  Национальные органы | Декабрь 2025 г. | 1.3 Рассмотрение перечня незакрепленных документов по межгосударственной стандартизации в МТК для определения возможности дозакрепления отдельных стандартов за комитетами с направлением информации в Бюро по стандартам | предложения по закреплению за действующими МТК документов по межгосударственной стандартизации  перечень документов по межгосударственной стандартизации незакрепленных за МТК, проверенный МТК |
| 2. Определение документов по межгосударственной стандартизации подлежащих отмене, закрепление которых за МТК не требуется | Национальные органы | Март 2026 г. | Рассмотрение перечня документов по межгосударственной стандартизации, не закрепленных за МТК (п. 1.3, второе перечисление), с целью определения стандартов, применение которых прекращено на территории страны для последующей их отмены | перечень документов по межгосударственной стандартизации для отмены на МГС |
| 3. Закрепление документов по межгосударственной стандартизации, имеющих год принятия начиная с 1992 г. | Национальные органы  Бюро по стандартам | Март 2026 г. | Формирование для документов по межгосударственной стандартизации (п. 1.3 второе перечисление), имеющих год принятия начиная с 1992 г., отмена которых нецелесообразна по результатам проведенного в соответствии с п.2 дорожной карты анализа, национальным органам соответствующих государств, являющихся разработчиками данных стандартов, предложений по закреплению таких стандартов за действующими МТК с направлением информации в Бюро по стандартам для обобщения | предложения по закреплению за действующими МТК документов по межгосударственной стандартизации из перечня (п. 1.3) дорожной карты, имеющих год принятия начиная с 1992 г. |
| 4. Определение областей для создания новых МТК | Бюро по стандартам  Национальные органы | Сентябрь 2026 г. | Анализ областей применения и кодов МКС незакрепленных документов по межгосударственной стандартизации с формированием предложений по созданию новых МТК | предложения по созданию МТК с последующим закреплением за ними соответствующих документов по межгосударственной стандартизации |
| 5. Определение механизма поддержания актуальными незакрепленных за МТК документов по межгосударственной стандартизации | Национальные органы  МТК | Сентябрь 2026 г. | Подготовка изменений в основополагающие межгосударственные стандарты с целью определения механизма поддержания актуальными незакрепленных за МТК документов по межгосударственной стандартизации | проекты изменений в основополагающие межгосударственные стандарты |

1. указанные сроки являются предварительными и предлагаются к обсуждению [↑](#footnote-ref-1)