## НТКА
Приложение № 1 к протоколу
НТКА № 43-2019
Информация по реализации решений 54-го заседания МГС (протокол № 54-2018) и рекомендаций НТКА
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1 | О ходе реализации решений МГС, результатах проведения предыдущих заседаний НТКА, работе Бюро по стандартам
П. 1.4.1 протокола МГС № 54-2018 | Национальным органам рассмотреть размещенную на интернет-сайте МГС easc.org.by в разделе "Направление деятельности" информацию по составам НТК и РГ и, при необходимости, направить в Бюро по стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ. | 2019-12-28 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П. 1.4.2 протокола МГС № 54-2018 | Бюро по стандартам с учетом представленных дополнений разместить актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС easc.org.by. | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Бюро по стандартам размещен состав НТКА
П.1.4 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам Республики Таджикистан и Туркменистана направить по электронной почте в Бюро по стандартам актуализированные сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия или ссылку на адрес в сети Интернет, где размещены такие сведения, для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация». | 2018-12-27 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы Республики Таджикистан, Туркменистана | Выполнение ТАД: Пись-мо № 21 от 12.02. 2019
П. 1.5 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам по аккредитации Грузии и Туркменистана направить в Бюро по стандартам информацию о степени гармонизации (совместимости) положений, изложенных в п. 43 протокола МГС № 31-2007, выполнение которых необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах - участниках СНГ, по актуализированной форме заполнения "Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ», утверждённой на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, п.36.2, приложение № 51), для размещения на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация. Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ». | 2018-12-27 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации Грузии, Туркменистана
2 | О ходе реализации и актуализации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
П. 2.2 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам (кроме национального органа Республики Беларусь) направить в Бюро по стандартам предложения по корректировке Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года по направлению "Аккредитация" | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме Республики Беларусь) | Выполнение БЕИ: Письмо БГЦА (исх. № 05-04/ 6748 от 21.09. 2018)
П. 2.4 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам (кроме национального органа Республики Беларусь) направить в Бюро по стандартам предложения по стратегическим направлениям деятельности МГС на период до 2025 года по направлению "Аккредитация" | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме Республики Беларусь) | Выполнение БЕИ: Письмо БГЦА (исх. № 05-04/ 6748 от 21.09. 2018)
3 | Об актуализации формы "Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ"
П. 3.3 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов по аккредитации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова) представить замечания и предложения по актуализации формы "Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ" в Росаккредитацию и Бюро по стандартам | 2018-12-27 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме Республики Армения, Республики Беларусь, Молдовы) | Выполнение АРМ: Письмо Мин-ва эконо-мичес-кого разви-тия и инвес-тиций РА (№ 02/12-1-2/5410-18 от 19.07. 2018; Выполнение БЕИ: Письмо БГЦА (№ 05-04/5401 от 03.08. 2018); Выполнение МОЛ: Письмо MOL -DAC (№ 24/397 - DE - 6 от 26.06. 2018
П. 3.4 протокола НТКА № 42-2018 | Росаккредитации представить в Бюро по стандартам доработанный проект формы "Аналитический обзор по системам аккредитации государств-участников СНГ" по замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации и представить его на рассмотрение в рамках 43-го заседания НТКА | 2018-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация
4 | О согласии и сроках проведения взаимных сравнительных оценок (в рамках выполнения подпункта 18.5 протокола МГС № 50-2016)
П. 5.2 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам по аккредитации Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан представить свое согласие и предложения о сроках проведения взаимных сравнительных оценок с целью реализации подпункта 18.5 протокола МГС № 50-2016. | 2018-12-27 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации Республики Армения, Грузии, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан
5 | О рассмотрении перечней оценщиков для создания реестра согласно разрабатываемому документу РГ РОА "Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии" (в рамках выполнения подпункта 18.5 протокола МГС № 50-2016)
П. 6.3 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов по аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова) направить в Бюро по стандартам перечни оценщиков в целях создания "Реестра оценщиков для участия во взаимных оценках" для обобщения полученной информации и рассмотрения в рамках 43-го заседания НТКА. | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации (кроме Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова) | Выполнение БЕИ: Письмо БГЦА (№ 04-05/3090 от 02.05. 2018; Выполнение КАЗ: Пись-мо НЦА (№ 21-01-10-4/18-7103-3484 от 09.07. 2018; Выполнение КЫР: Пись-мо КЦА (№ 01-11-316 от 25.04. 2019); Выполнение МОЛ: Письмо MOL -DAC (№ 24/907 - DE от 17.11. 2017; Выполнение ТАД: Пись-мо ГУ "Националь-ный центр по аккре-дита-ции" № 07 от 04.02. 2019
6 | Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (согласно п. 1.6.3 подпункты 3, 5, 7, 8 и 9)
П. 7.2 протокола НТКА № 42-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национального органа по аккредитации Республики Казахстан) направить в БГЦА и Бюро по стандартам позицию о целесообразности создания рабочей группы по вопросам обучения в рамках МГС и предложения по формату и направлениях ее работы | 43-е заседание НТКА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации (кроме Республики Казахстан) | Выполнение БЕИ: Письмо БГЦА (№ 04-05/3591 от 17.05. 2018); Выполнение КАЗ: Пись-мо НЦА (№ 21-01-10-4/18-7/03-3603 от 13.07.2018
П. 7.3 протокола НТКА № 41-2018 | Бюро по стандартам с целью реализации п. 7.1 инициировать обращение председателя МГС в международные организации по стандартизации (ISO, IEC, CEN/CENELEC и другие донорские организации) с целью организации семинаров по новым версиям международных стандартов ISO серии 9000, 14000, ISO/IEC серии 17000 и других | 2018-09-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Бюро по стандартам
4 | О проведении 43-го заседания НТКА
П. 21.1 протокола МГС № 54-2018 | Национальным органам рассмотреть возможность организации проведения 43-го заседания НТКА в марте-апреле 2019 года совместно с 10-м заседанием РГ РОА и информировать Бюро по стандартам по данному вопросу | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено