Приложение №2 к  протоколу

НТКМетр № 41-2015

# ИНФОРМАЦИЯ о реализации мероприятий ПРОГРАММы

# ПО СОЗДАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ

ОБРАЗЦОВ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

## НА 2011-2015 ГОДЫ

(РАЗДЕЛ 6)

Сведения о реализации позиций Программы выделены  светло-зелёным цветом.

(по состоянию на 08.04.2015)

Позиции Программы, которые по предложениям организаций разработчиков СО РФ

перенесены в проект Программы на 2016-2020 г.г.  выделены светло-голубым цветом.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| п/п | Наименование разрабатываемых стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | Обоснование целесообразности проведения работ | Государство-исполнитель (организация) | Сроки исполнения (начало- окончание) | Сведения о реализации позиций Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СО состава и свойств углеводородного сырья |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | СО состава и свойств нефти (ССН-2) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности МВИ показателей состава и свойств нефти и нефтепродуктов - массовой доли серы по ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, плотности при 20 град. Цельсия и при 15 град. Цельсия по ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ Р 8.599-2003, кинематической вязкости при 20 град. Цельсия по ГОСТ 33-2000, аттестация МВИ. Область применения - энергетика, нефтяная и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1651:2010 (ГСО 7486-98) |  |
| 1.2 | СО фракционного состава нефти (ФС-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности МВИ показателей фракционного состава нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99 (метод Б), аттестация МВИ. Область применения - энергетика, нефтяная и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1652:2010 (ГСО 8546-2004) |  |
| *) В примечании указывается планируемая форма сотрудничества: А – совместная разработка новых типов СО с государствами Содружества; Б – разработка СО в государстве Содружества с последующим представлением для признания в качестве МСО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | СО массовой доли парафина в нефти (МДПН-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности МВИ массовой доли парафина в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 11851-85 (метод А), аттестация МВИ. Область применения - энергетика, нефтяная и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1653:2010 (ГСО 8547-2004) |  |
| 1.4 | СО массовой доли серы в нефти (С-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний по ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 51947-2002, аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1657:2010 (ГСО 8880-2007) |  |
| 1.5 | СО вязкости нефти (В-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний по ГОСТ 33-2000, аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1658:2010 (ГСО 8881-2007) |  |
| 1.6 | СО плотности нефти (П-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний по ГОСТ 3900-75, ГОСТ Р 510069-97, ASTM 5002-89, аттестации МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1659:2010 (ГСО 8882-2007) |  |
| 1.7 | СО давления насыщенных паров (нефть) (ДНП-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний нефти по ГОСТ 1756-2000, ГОСТ Р 52340-2005, ASTM 323-99а, ДСТУ 4160-2003; аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1660:2010 (ГСО 8883-2007) |  |
| 1.8 | СО массовой доли воды в нефти (МВ-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний нефти по ГОСТ 2477-65, ASTM 4377-93а, аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1654:2010 (ГСО 8877-2007) |  |
| 1.9 | СО массовой доли механических примесей в нефти (МП-ТЦСМ) | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний нефти по ГОСТ 6370-83, аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1655:2010 (ГСО 8878-2007) |  |
| 1.10 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефти (ХС-ТЦСМ | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности методик испытаний нефти по ГОСТ 21354-76 (метод А и Б), аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1656:2010 (ГСО 8879-2007) |  |
| 1.11 | СО массовой доли хлорорганических соединений в нефти (ССН-5) | Обеспечение единства измерений, контроль показателей точности результатов испытаний нефти по ГОСТ Р 52247-2004, аттестация МВИ. Область применения - нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность | # Российская Федерация # (ФГУ «Тюменский ЦСМ», # г. Тюмень) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1661:2010 (ГСО 8884-2007) |  |
| 1.12 | СО массовой концентрации марганца в нефтепродуктах МКМ -1; МКМ -2; МКМ -3 | Обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (АНО НПО «ИНТЕГРСО», # г. Уфа; # ОАО «ВНИИ НП», # г. Москва) | 2013-2015 г.г |  | Б |  |
| 1.13 | СО объемной доли оксигенатов в бензине | Обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (АНО НПО «ИНТЕГРСО», # г. Уфа; # ОАО «ВНИИ НП», # г. Москва) | 2013-2015 г.г |  | Б |  |
| 1.14 | СО объемной доли углеводородов: ароматических и олефиновых | Обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов; ГОСТ Р 52063-2003 ГОСТ Р 52714-2007 | # Российская Федерация # (АНО НПО «ИНТЕГРСО», # г. Уфа; # ОАО «ВНИИ НП», # г. Москва) | 2013-2015 г.г |  | 44 МГС - 3 типа: МСО 1863:2013 (ГСО 10182-2013) МСО 1864:2013 (ГСО 10183-2013) МСО 1865:2013 (ГСО 10184-2013) |  |
| 1.15 | СО смазывающей способности нефтепродуктов (ВССи НСС) | Обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов; | # Российская Федерация # (АНО НПО «ИНТЕГРСО», # ООО «ИНТЕГРСО», # г. Уфа) | 2013 г.г |  | 43 МГС - 2 типа: МСО 1826:2013 (ГСО 9981-2011) МСО 1827:2013 (ГСО 9982-2011) |  |
| 1.16 | СО максимальной высоты некоптящего пламени эталонной топливной смеси | Обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (АНО НПО «ИНТЕГРСО», # ООО «ИНТЕГРСО», # г. Уфа) | 2013 г.г |  | 43 МГС: МСО 1828:2013 (ГСО 9999-2011) |  |
| 1.17 | СО массовой концентрации железа в автомобильных бензинах (4 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (АНО НПО «ИНТЕГРСО», # г. Уфа; # ОАО «ВНИИ НП», # г. Москва) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 4 типа: МСО 1666:2010 (ГСО 9475-2009) МСО 1667:2010 (ГСО 9476-2009) МСО 1668:2010 (ГСО 9477-2009) МСО 1669:2010 (ГСО 9478-2009) |  |
| 1.18 | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (3 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 3 типа: МСО 1683:2010 (ГСО 9465-2009) МСО 1684:2010 (ГСО 9466-2009) МСО 1685:2010 (ГСО 9467-2009) |  |
| 1.19 | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (2 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 2 типа: МСО 1689:2010 (ГСО 9471-2009) МСО 1690:2010 (ГСО 9472-2009) |  |
| 1.20 | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (2 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 2 типа: МСО 1691:2010 (ГСО 9473-2009) МСО 1692:2010 (ГСО 9474-2009) 41 МГС: МСО 1765:2012 (ГСО 9562-2010) |  |
| 1.21 | СО давления насыщенных паров (6 типов) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 6 типов: МСО 1670:2010 (ГСО 9330-2009) МСО 1671:2010 (ГСО 9331-2009) МСО 1672:2010 (ГСО 9332-2009) МСО 1673:2010 (ГСО 9333-2009) МСО 1674:2010 (ГСО 9334-2009) МСО 1675:2010 (ГСО 9335-2009) |  |
| 1.22 | СО кислотного числа нефтепродуктов (4 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 4 типа: МСО 1676:2010 (ГСО 9336-2009) МСО 1677:2010 (ГСО 9337-2009) МСО 1678:2010 (ГСО 9338-2009) МСО 1679:2010 (ГСО 9339-2009) 41 МГС- 2типа: МСО 1767:2012 (ГСО 9732-2010) МСО 1768:2012 (ГСО 9733-2010) |  |
| 1.23 | СО кислотности нефтепродуктов (3 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 3 типа: МСО 1680:2010 (ГСО 9340-2009) МСО 1681:2010 (ГСО 9341-2009) МСО 1682:2010 (ГСО 9342-2009) |  |
| 1.24 | СО фракционного состава нефтепродуктов (3 типа) | Метрологическое обеспечение методов испытаний нефти и нефтепродуктов при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов | # Российская Федерация # (ООО «Нефть-Стандарт», # г. Санкт-Петербург) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС- 3 типа: МСО 1686:2010 (ГСО 9468-2009) МСО 1687:2010 (ГСО 9469-2009) МСО 1688:2010 (ГСО 9470-2009) 41 МГС: МСО 1769:2012 (ГСО 9816-2011) |  |
| 2 | СО для обеспечения единства измерений в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СО удельной энергии сгорания - бензойная кислота К-3 | СО предназначены для градуировки и поверки калориметров сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания топлив | # Российская Федерация # (ФГУП «ВНИИМ # им .Д.И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2011-2015 г.г. |  | 40 МГС МСО 1750:2011 (ГСО 5504-90) |  |
| 2.2 | СО удельной энергии сгорания - спектрально чистый графит | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания топлив | # Российская Федерация # (ФГУП «ВНИИМ # им .Д.И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2011-2015 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 2.3 | СО удельной энергии сгорания - изооктан | СО предназначены для проведения внутрилабораторного контроля, аттестации МВИ на калориметрах сжигания с бомбой, предназначенных для измерений энергии сгорания топлив | # Российская Федерация # (ФГУП «ВНИИМ # им .Д.И. Менделеева», # г. Санкт-Петербург) | 2014-2015 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 3 | СО для обеспечения единства измерений В СФЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | СО нанорельефа поверхности твердотельных структур | СО предназначены для обеспечения единства измерений в нано-метровом диапазоне, проводимых с использованием оптических ближнего поля, растровых электронных, сканирующих туннельных и атомно-силовых микроскопов и других средств измерений малой длины | Российская Федерация (ОАО «НИЦПВ», г. Москва) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 3.2 | СО ПРИ-7 (оксид алюминия) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с гексагональной симметрией (параметры кристаллической решетки в диапазоне 0.5-1.3 нм), нм; тестовый образец отношений интегральных интенсивностей, % | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2011-2014 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 3.3 | СО ПРФ-3 (кремний) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа алмаза (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0.5-0.6 нм), нм; инструментальная форма профилей Брэгговских отражений, веществ с невысоким коэффициентом поглощения рентгеновских лучей | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2011-2014 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 3.4 | СО ПРФ-12 (гексаборид лантана) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа А 15 (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0.5-0.6 нм), нм; инструментальная форма профилей Брэгговских отражений, веществ с высоким коэффициентом поглощения рентгеновских лучей | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2011-2015 г.г. |  | СО планируется представить для рассмотрения и признания на 42 НТКМетр/ 48 МГС (2015 г.) |  |
| 3.5 | СО ПРФД-23 (кремний) | Размер элементарной ячейки кристаллов с кубической симметрией с решеткой типа алмаза (параметры кристаллической решетки, в диапазоне 0.5-0.6 нм), нм; тестовый образец с дозированным уровнем микронапряжений, % | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2012-2014 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 3.6 | СО-ПРФС-24 (купрат иттрия бария) | Размеры элементарной ячейки кристаллов с ромбической симметрией (параметры кристаллической решетки), нм в диапазоне 0.2-1.3 нм; тестовый образец для полнопрофильного фазового анализа методами Ритвелда, % | Российская Федерация (ФГУП «ВНИИМС», г. Москва) | 2012-2015 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 4 | СО состава сельскохозяйственной продукции И МАТЕРИАЛОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | СО содержания белка в зерне и пищевых продуктах | Обеспечение единства измерений при проведении аттестации, поверке, градуировке, государственных испытаний и проверке СИТ для контроля белка в зерне, для определения сортности зерна | Украина (ГП «Укрметртест-стандарт» г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 4.2 | СО массовой доли влаги (влажности) зерна | Обеспечение единства измерений при поверке и градуировке, при государственном метрологическом контроле и надзоре и аттестации МВИ Сельское хозяйство, производство, переработка, хранение и перевозка зерна | Российская Федерация (ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург) | 2011 г. |  | 41 МГС: МСО 1782:2012 (ГСО 9734-2010) 42 МГС: МСО 1790:2012 (ГСО 8990-2008) |  |
| 4.3 | СО массовой доли влаги (влажности) пиломатериалов | Обеспечение единства измерений при поверке и градуировке, при государственном метрологическом контроле и надзоре и аттестации МВИ Сельское хозяйство, при производстве, переработке, хранении и перевозке пиломатериалов | # Российская Федерация # (ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург) | 2014 г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 5 | СО СОСТАВА ПОЧВ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной легкосуглинистой САЧвП-05/5 | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной легкосуглинистой | # Российская Федерация (ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии, г. Москва) | 2014 г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 5.2 | СО состава (агрохимических показателей) почвы черноземной карбонатной легкосуглинистой САЧкП-05/3 | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной карбонатной легкосуглинистой | # Российская Федерация (ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии, г. Москва) | 2014 г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 5.3 | СО состава (агрохимических показателей) почвы светло-каштановой солонцеватой среднесуглинистой САКашП-04/1 | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы светло-каштановой солонцеватой среднесуглинистой | # Российская Федерация (ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии, г. Москва) | 2013 г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 5.4 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой легкосуглинистой (2 типа) | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой легкосуглинистой | # Российская Федерация (ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии, г. Москва) | 2015 г. |  | 43 МГС: МСО 1853:2013 (ГСО 10065-2012) |  |
| 5.5 | СО состава (агрохимических показателей) почвы темно-серой лесной тяжелосуглинистой САСлП-03/4 | СО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы темно-серой лесной тяжелосуглинистой | # Российская Федерация (ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии, г. Москва) | 2015 г. |  | СО представлен для рассмотрения и признания на 41 НТКМетр/ 47 МГС (2015 г.) |  |
| 5.6 | СО состава (агрохимических показателей) почвы дерновой среднеподзолистой супесчаной | Обеспечение единства измерений при определении состава черноземных почв: для метрологической аттестации МВИ и для контроля погрешностей измерений агрохимических показателей почв | ## Украина ## (ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. О.Н. Соколовского», ## г. Харьков) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 5.7 | СО состава (агрохимических показателей) чернозема обыкновенного малогумусного среднесуглинистого | Обеспечение единства измерений при определении состава черноземных почв: для метрологической аттестации МВИ и для контроля погрешностей измерений агрохимических показателей почв | ## Украина ## (ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. О.Н. Соколовского», ## г. Харьков) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 5.8 | СО состава (агрохимических показателей) чернозема типового тяжелосуглинистого | Обеспечение единства измерений при определении состава черноземных почв: для метрологической аттестации МВИ и для контроля погрешностей измерений агрохимических показателей почв | ## Украина ## (ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. О.Н. Соколовского», ## г. Харьков) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 6 | СО СОСТАВА ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | СО состава газовой смеси водород-азот (1 тип) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина (ГП «Укрметртест-стандарт» г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 6.2 | СО состава газовой смеси оксид углерода-азот (7 типов) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина (ГП «Укрметртест-стандарт» г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 6.3 | СО состава газовой смеси кислород-азот (2 типа) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина (ГП «Укрметртест-стандарт» г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 6.4 | СО состава газовой смеси пропан-азот (3 типа) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина (ГП «Укрметртест-стандарт» г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 6.5 | СО состава газовой смеси оксид азота-азот (1 тип) | Обеспечение единства измерений газовых сред: для поверки и метрологической аттестации газоанализаторов и газосигнализаторов | Украина (ГП «Укрметртест-стандарт» г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 7 | СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ РАСТВОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | СО состава раствора ионов магния | Обеспечение единства измерений при контроле качества продукции, состояния окружающей среды, здоровья граждан | ## Республика Казахстан ## (ВКФ РГП «КазИнМетр», ## г. Усть-Каменогорск) | 2011-2012 г.г. |  |  | 43 МГС: МСО 1815:2013 (KZ.03.01.00292-2011) |
| 7.2 | СО состава раствора ионов марганца | Обеспечение единства измерений при контроле качества продукции, состояния окружающей среды, здоровья граждан | ## Республика Казахстан ## (ВКФ РГП «КазИнМетр», ## г. Усть-Каменогорск) | 2011-2012 г.г. |  |  | 43 МГС: МСО 1816:2013 (KZ.03.01.00293-2011) |
| 7.3 | СО состава раствора ионов хрома | Обеспечение единства измерений при контроле качества продукции, состояния окружающей среды, здоровья граждан | ## Республика Казахстан ## (ВКФ РГП «КазИнМетр», ## г. Усть-Каменогорск) | 2011-2012 г.г. |  |  | 43 МГС: МСО 1817:2013 (KZ.03.01.00294-2011) |
| 7.4 | СО состава раствора ионов кальция | Обеспечение единства измерений при контроле качества продукции, состояния окружающей среды, здоровья граждан | ## Республика Казахстан ## (ВКФ РГП «КазИнМетр», ## г. Усть-Каменогорск) | 2011-2012 г.г. |  |  | 43 МГС: МСО 1814:2013 (KZ.03.01.00291-2011) |
| 7.5 | СО состава тиаметоксама (актары) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида актары: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Украина (СКТБ с ОП ФХИ НАНУ, г. Одесса) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.6 | СО состава бенсултапа (банкола) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида банкола: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Украина (СКТБ с ОП ФХИ НАНУ, г. Одесса) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.7 | СО состава имидаклоприда (конфидора) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида конфидора: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Украина (СКТБ с ОП ФХИ НАНУ, г. Одесса) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.8 | СО состава ацетамиприда (моспилана) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида моспилана: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Украина (СКТБ с ОП ФХИ НАНУ, г. Одесса) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.9 | СО состава фипронила (регента) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида регента: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Украина (СКТБ с ОП ФХИ НАНУ, г. Одесса) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.10 | СО состава тиаклоприда (калипсо) | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды и пестицида тиаклоприда: для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Украина (СКТБ с ОП ФХИ НАНУ, г. Одесса) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.11 | СО содержания этилового спирта в крови и других жидкостях человека для определения методом газовой хроматографии | Обеспечение единства измерений при определении содержания этилового спирта в крови и других жидкостях человека методом газовой хроматографии: для градуировки СИ, для метрологической аттестации МВИ, для контроля правильности результатов измерений | ## Украина (УкрНИИспиртбиопрод, г. Киев) | 2011-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.12 | СО состава додецилсульфата натрия (ДСН-ЭК) | СО предназначен для градуировки СИ и контроля погрешности определения СПАВ в объектах окружающей среды и технических продуктах | ## Российская Федерация ## (ООО «Экохим», ## г. Санкт-Петербург) | 2011 г. |  |  | 39 МГС МСО 1723:2011 (ГСО 8935-2008) |
| 7.13 | СО массовой концентрации кремния в растворе силиката натрия (НК-ЭК) | СО предназначен для градуировки СИ и контроля погрешности определения кремния в объектах окружающей среды и технических продуктах | ## Российская Федерация ## (ООО «Экохим», ## г. Санкт-Петербург) | 2011 г. |  |  | 39 МГС МСО 1722:2011 (ГСО 8934-2008) |
| 7.14 | СО вязкости жидкостей РЭВ-ЭК (11 типов) | СО предназначен для градуировки СИ и контроля погрешности определения вязкости жидкостей | ## Российская Федерация ## (ООО «Экохим», ## г. Санкт-Петербург) | 2011 г. |  |  | 39 МГС – 11 типов: МСО 1724:2011 (ГСО 9498-2009) МСО 1725:2011 (ГСО 9499-2009) МСО 1726:2011 (ГСО 9500-2009) МСО 1727:2011 (ГСО 9501-2009) МСО 1728:2011 (ГСО 9502-2009) МСО 1729:2011 (ГСО 9503-2009) МСО 1730:2011 (ГСО 9504-2009) МСО 1731:2011 (ГСО 9505-2009) МСО 1732:2011 (ГСО 9506-2009) МСО 1733:2011 (ГСО 9507-2009) МСО 1734:2011 (ГСО 9508-2009) |
| 7.15 | СО состава органических соединений | СО предназначен для градуировки СИ и контроля погрешности определения органических соединений в объектах окружающей среды и технических продуктах | ## Российская Федерация ## (ИОС УрО РАН, г. Екатеринбург) | 2012-2015 г.г. |  |  | Б |
| 7.16 | СО природного изотопного состава раствора никеля | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |
| 7.17 | СО изотопного состава раствора никеля, обогащённого изотопом Ni62 | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | 46 МГС: МСО 1907:2014 (ГСО 10273-2013) |
| 7.18 | СО массовой доли никеля в растворе | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | 46 МГС: МСО 1911:2014 (ГСО 10277-2013) |
| 7.19 | СО природного изотопного состава раствора свинца | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |
| 7.20 | СО изотопного состава раствора свинца, обогащённого изотопом Pb206 | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | 46 МГС: МСО 1908:2014 (ГСО 10274-2013) |
| 7.21 | СО массовой доли свинца в растворе | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | 46 МГС: МСО 1912:2014 (ГСО 10278-2013) |
| 7.22 | СО состава глицина | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | 46 МГС: МСО 1906:2014 (ГСО 10272-2013) |
| 7.23 | СО состава сульфаминовой кислоты | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |
| 7.24 | СО состава пестицидов | Обеспечение единства измерений при контроле объектов окружающей среды, для градуировки средств измерений, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» ## г. Екатеринбург) | 2013 – 2015 г.г. |  |  | Б |
| 8 | # СО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, ГОРНЫХ ПОРОД, РУД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | СО состава каолина | Обеспечение единства измерений при контроле химического состава природных глинистых и техногенных алюмосиликатных материалов. СО предназначен для контроля погрешности МВИ, метрологической аттестации МВИ, СО может применяться для поверки (калибровки), градуировки СИ. Область применения - цементная, горнодобывающая промышленность, строительство и др. | ## Российская Федерация ## (ОАО «НИИЦЕМЕНТ», ## г. Подольск) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1662:2010 (ГСО 9089-2008) |  |
| 8.2 | СО состава песка кварцевого | Обеспечение единства измерений при контроле химического состава высококремнеземистых кварцсодержащих природных и техногенных материалов. СО предназначен для контроля погрешности МВИ, метрологической аттестации МВИ, СО может применяться для поверки (калибровки), градуировки. Область применения - цементная, стекольная, горнодобывающая промышленность, строительство и др. | ## Российская Федерация ## (ОАО «НИИЦЕМЕНТ», ## г. Подольск) | 2010-2011 г.г. |  | 38 МГС МСО 1663:2010 (ГСО 9090-2008) |  |
| 8.3 | СО состава доломита (СО-6) | Расширения банка стандартных образцов, предназначенных для аналитических исследований природных и техногенных объектов | # Российская Федерация (ОАО «ЗСИЦентр», г. Новокузнецк») | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 8.4 | ГСО состава боксита (СБ-1) | Стандартный образец СБ-1 предназначен для контроля погрешности результатов количественного анализа при геохимических и технологических исследованиях минерального сырья | # Российская Федерация (ООО "РУСАЛ ИТЦ" ОП, г. Санкт-Петербург; НИИПФ ИГУ, г. Иркутск) | 2011–2015 г.г. |  | Б СО планируется представить для рассмотрения и признания на 42 НТКМетр/ 48 МГС (2015 г.) |  |
| 8.5 | ГСО состава боксита (СБ-2) | Стандартный образец СБ-2 предназначен для контроля погрешности результатов количественного анализа при геохимических и технологических исследованиях минерального сырья | # Российская Федерация (ООО "РУСАЛ ИТЦ" ОП, г. Санкт-Петербург; НИИПФ ИГУ, г. Иркутск) | 2011–2015 г.г. |  | Б СО планируется представить для рассмотрения и признания на 42 НТКМетр/ 48 МГС (2015 г.) |  |
| 8.6 | СО состава соли каменной смешанной | Обеспечение единства измерений при выполнении учетных и торговых операций, контроль технологических процессов, решение метрологических задач | # Российская Федерация # (ОАО «Галургия», # г. Пермь) | 2014–2015 г.г. |  | Б |  |
| 8.7 | СО состава руды золотосодержащей окисленной | Обеспечение единства измерений при контроле состава минерального сырья | ## Республика Казахстан ## (ТОО ## «Центргеоланалит», ## г. Караганда) | 2014 г. |  | 38 МГС – 2 типа: МСО 1700:2010 (KZ.03.01.00206-2010/ОСО 61-86) МСО 1701:2010 (KZ.03.01.00207-2010/ОСО 62-86) |  |
| 8.7.1 | СО состава золотосодержащей коры выветривания (ЗСКВ-М) | Обеспечение единства измерений при контроле состава минерального сырья | ## Республика Казахстан ТОО Геолого-разведочная компания ## «Топаз», г. Усть-Каменогорск) | 2014 г. |  | 46 МГС: МСО 1880:2014 (KZ.03.01.00476-2014) |  |
| 8.8 | ГСО состава нефелиновой руды (СНС-1) | Стандартный образец СНС-1 предназначен для контроля погрешности результатов количественного анализа при геохимических и технологических исследованиях минерального сырья | # Российская Федерация (ООО "РУСАЛ ИТЦ" ОП, г. Санкт-Петербург; НИИПФ ИГУ, ## г. Иркутск) | 2011-2015 г.г. |  | Б СО планируется представить для рассмотрения и признания на 42 НТКМетр/ 48 МГС (2015 г.) |  |
| 8.9 | СО состава руды железной, Р-004 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава руды железной: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ. Область применения: горнорудная отрасль и металлургия | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1805:2012 (ДСЗУ 123.49-06) |  |
| 8.10 | СО состава руды железной магнетитовой (кварцитов магнетитовых), Р-010 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава руды железной магнетитовой (кварцитов магнетитовых): для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ. Область применения: горнорудная отрасль и металлургия | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1811:2012 (ДСЗУ 123.57-2009) |  |
| 8.11 | СО состава окатышей железорудных, Р-007 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава окатышей железорудных: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ. Область применения: горнорудная отрасль и металлургия | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1808:2012 (ДСЗУ 123.52-06) |  |
| 8.12 | СО состава агломерата железорудного, Р-009 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава агломерата железорудного: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ. Область применения: горнорудная отрасль и металлургия | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1810:2012 (ДСЗУ 123.56-2009) |  |
| 8.13 | СО состава кокса угля каменного | Расширения банка стандартных образцов, предназначенных для аналитических исследований природных и техногенных объектов | # Российская Федерация (ОАО «ЗСИЦентр», г. Новокузнецк) | 2011-2015 г.г. |  | А |  |
| 8.14 | СО состава концентрата магнетитового, Р-005 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава концентрата магнетитового: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ. Область применения: горнорудная отрасль и металлургия | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1806:2012 (ДСЗУ 123.50-06) |  |
| 8.15 | СО состава концентрата качественного магнетитового, Р-006 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава концентрата качественного магнетитового: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ. Область применения: горнорудная отрасль и металлургия | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1807:2012 (ДСЗУ 123.51-06) |  |
| 8.16 | СО состава концентрата марганцевого окисного типа, Р-008 | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава концентрата марганцевого окисного типа: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ; вместе с другими стандартными образцами - для градуировки СИ | ## Украина ## (ОАО НИПИ ## «Механобрчермет», ## г. Кривой Рог) | 2011-2015 г.г. |  | 42 МГС: МСО 1809:2012 (ДСЗУ 123.53-06) |  |
| 8.17 | СО состава дистен-силлиманитового концентрата для химического и спектрального анализов | Обеспечение единства измерений при контроле качества концентрата дистен-силлиматитового (по содержанию оксида алюминия, оксида железа (III), оксида кальция, оксида магния, оксида титана (IV)) | ## Украина ## (НИИТитан, ## г. Запорожье) | 2011-2015 г.г. |  | Б |  |
| 8.18 | СО состава ильменитового концентрата | Расширения банка стандартных образцов, предназначенных для аналитических исследований природных и техногенных объектов | # Российская Федерация (ОАО «ЗСИЦентр», г. Новокузнецк) | 2011-2015 г.г. |  | А |  |
| 8.19 | СО состава цирконового концентрата | Расширения банка стандартных образцов, предназначенных для аналитических исследований природных и техногенных объектов | # Российская Федерация (ОАО «ЗСИЦентр», г. Новокузнецк) | 2011-2015 г.г. |  | А |  |
| 8.20 | СО состава золы каменного угля (СО-1) | Расширения банка стандартных образцов, предназначенных для аналитических исследований природных и техногенных объектов | # Российская Федерация (ОАО «ЗСИЦентр», г. Новокузнецк) | 2011-2015 г.г |  | Б |  |
| 8.21 | СО массовой доли металлов в шлаке медеплавильного производства | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава шлака медеплавильного производства: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» # г. Екатеринбург) | 2013-2015 г.г |  | 46 МГС: МСО 1910:2014 (ГСО 10276-2013) |  |
| 9 | СО СОСТАВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | СО состава палладия | Обеспечение единства измерений, контроль погрешности МВИ, выполняемых по ГОСТ 12225-80 и аттестованным МВИ при определении состава палладия марок Пд99,9; Пд99,8; ПдА-0; ПдА-1; ПдА-2; аттестация МВИ, градуировка спектральной аппаратуры | Российская Федерация (ОАО «ЕЗ ОЦМ», # г. Екатеринбург) |  | 2014 – 2015 г.г. | Б |  |
| 9.2 | СО состава титана губчатого для химического анализа (с аттестованным содержанием хлора и магния) | Обеспечение единства измерений при контроле качества титана губчатого, выпускаемого в соответствии с требованиями ГОСТ 17746-96 «Титан губчатый. Технические условия» (по содержанию хлорида и магния) | ## Украина ## (НИИТитан, ## г. Запорожье) |  | 2013-2014 г.г. | # А |  |
| 9.3 | СО состава титана металлического для химического анализа (с аттестованным содержанием кислорода и азота) | Обеспечение единства измерений при контроле качества титана металлического, выпускаемого в соответствии с требованиями ГОСТ 17746-96 «Титан губчатый. Технические условия» (по содержанию кислорода и азота) | ## Украина ## (НИИТитан, ## г. Запорожье) |  | 2014-2015 г.г. | # А |  |
| 9.4 | СО состава свинца (комплект VSSI) | СО предназначены для аттестации методик выполнения измерений (МВИ), градуировки спектральной аппаратуры и контроля погрешностей МВИ. Область применения – металлургия | Российская Федерация (ООО «Виктори-Стандарт», г. Екатеринбург) |  | 2011-2012 г.г. | 42 МГС: МСО 1812:2012 (ГСО 10110-2012) |  |
| 9.5 | СО состава серебра | СО предназначены для аттестации методик выполнения измерений (МВИ), градуировки спектральной аппаратуры и контроля погрешностей МВИ | Российская Федерация (ООО «Виктори-Стандарт», г. Екатеринбург) |  | 2012-2015 г.г. | # Б |  |
| 9.6 | СО состава сплавов ювелирных на основе золота (5 комплектов) | Обеспечение единства измерений при контроле технологического процесса, при выполнении учетных и торговых операций | Российская Федерация (ОАО «ЕЗ ОЦМ», # г. Екатеринбург) |  | 2014 – 2015 г.г. | Б |  |
| 9.6.1 | СО состава золота | СО предназначены для аттестации методик выполнения измерений (МВИ), градуировки спектральной аппаратуры и контроля погрешностей МВИ. Область применения – металлургия | Российская Федерация (ОАО «ЕЗ ОЦМ», # г. Екатеринбург) |  | 2012-2014 г.г. | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 9.7 | СО состава интерметаллидного жаропрочного никелевого сплава ВКНА25 для спектрального анализа (комплект) | Обеспечение единства измерений при контроле химического состава производственных плавок и изделий из интерметаллидного жаропрочного никелевого сплава ВКНА25 спектральным методом | Российская Федерация (ФГУП «ВИАМ», г. Москва) |  | 2013-2014 г.г. | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 9.8 | СО состава чугуна легированного для спектрального анализа | Обеспечение единства измерений при контроле технологического процесса, при выполнении учетных и торговых операций | # Украина (ГП «УкрНИИспецсталь» ## г. Запорожье) |  | 2011-2015 г.г. | Б |  |
| 9.9 | СО чугуна высоколегированного никелевого (комплект для спектрального анализа) | Обеспечение единства измерений при контроле технологического процесса, при выполнении учетных и торговых операций | # Украина # (ГП «УкрНИИспецсталь», # ЗАО «Металл и качество» # г. Запорожье) |  | 2011-2015 г.г. | Б |  |
| 9.10 | СО состава аустенитной высокомарганцевой стали (типа стали Гатфильда) (2 комплекта для спектрального анализа) | Обеспечение единства измерений при контроле технологического процесса, при выполнении учетных и торговых операций | # Украина # (ГП «УкрНИИспецсталь», # ЗАО «Металл и качество» # г. Запорожье) |  | 2011-2015 г.г. | Б |  |
| 9.11 | СО состава стали нержавеющей с кальцием (комплект для спектрального анализа) | Обеспечение единства измерений при контроле технологического процесса, при выполнении учетных и торговых операций | # Украина # (ГП «УкрНИИспецсталь», # ЗАО «Металл и качество» # г. Запорожье) |  | 2011-2015 г.г. | Б |  |
| 9.12 | СО состава свинца азотнокислого | Обеспечение единства измерений при контроле технологических процессов и состава свинца азотнокислого: для метрологической аттестации МВИ, контроля погрешностей МВИ | ## Российская Федерация ## (ФГУП «УНИИМ» # г. Екатеринбург) |  | 2013-2015 г.г | 46 МГС: МСО 1909:2014 (ГСО 10275-2013) |  |
| 10 | СО СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | СО комплексной диэлектрической проницаемости твердых материалов в диапазоне частот 1–78,33 ГГц (6 типов) | Обеспечение единства измерений при испытаниях и технологическом контроле при производстве элементов СВЧ – радиоэлектроники, средств связи и материалов для оборонной промышленности | # Российская Федерация (ФГУП «ВС НИИФТРИ», г. Иркутск) | 2011-2014 г.г. |  | Б По предложению разработчика СО позиция перенесена в проект Программы на 2016-2020 г.г. |  |
| 10.2 | СО для поверки и калибровки ультразвуковых дефектоскопов СО-3Р-М | Настройка, калибровка и поверка ультразвуковых дефектоскопов с пьезоэлектрическими преобразователями. Обеспечение безопасности на объектах железнодорожного транспорта | Республика Молдова (СНПП «RDM» SRL, МД 2001, г.Кишинэу) | 2014 г. |  | Б |  |