Приложение №7 к  протоколу 
НТКМетр № 41-2015

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии выполнения «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы»

(составлена по данным Росстандарта и Минэкономразвития Украины)

Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013-2015 годы» (далее «Программа») принята на 43 заседании МГС (протокол МГС № 43-2013, п. 26).

В рамках реализации Плана мероприятий по выполнению решений 43-го заседания МГС Росстандартом в 2014 г. сформированы проекты таблиц СТД СНГ на электронных носителях по 17 темам Программы, начало выполнения которых определено 2014 годом (Перечень проектов приведен в нижеследующей пояснительной записке). Сформированные проекты в октябре 2014 г. размещены в АИС МГС на рассмотрение. В соответствии с установленными в АИС МГС правилами, определены сроки этапов прохождения рассматриваемых проектов в АИС МГС:

1. Подготовка первой редакции проекта и рассылка на отзыв национальным органам: плановый срок – октябрь 2014 г.

2. Подготовка окончательной редакции проекта и рассылка национальным органам: плановый срок – апрель 2015 г.

3. Направление проекта документа в Бюро по стандартам на принятие: плановый срок – июнь 2015 г.

К настоящему времени Перечень проектов прошел стадию рассмотрения в АИС МГС первой редакций, включая голосование по первой редакции. Перечень и соответствующая сводка замечаний и предложений приведены в прилагаемой к настоящей информации Пояснительной записке к окончательной редакции.

Как следует из сводки, отрицательных отзывов не высказано; есть 2 замечания от Республики Беларусь по 2 темам (в основном редакционного характера, которые учтены - см. пояснительную записку к окончательной редакции).

В настоящее время окончательные редакции 17 проектов вместе с пояснительной запиской и сводкой замечаний и предложений с результатами голосования представлены в АИС МГС.

В соответствии с Программой, в текущем году проведение работ по Программе на 2013-2015 годы должно быть завершено.

Всего в текущую Программу включены 48 тем (44 –Россия и 4 – Украина).

На 45 заседании МГС утверждены 17 Таблиц ССД СНГ. В настоящее время в АИС МГС предлагаются к размещению окончательные редакции еще по 18 темам (см. Пояснительную записку).

Таким образом, остаются еще 13 тем (9 – Россия, 4 – Украина). Анализ сложившейся ситуации в этой части приводит к целесообразности переноса сроков их выполнения на 2016 год (или в рамках пролонгированной на 2016 год действующей Программы на 2013-2015 годы или в рамках новой Программы на 2016-2018 годы).

Мамонов Ю.В., 13.04.2015 г.

Сводка замечаний и предложений к первой редакции проектов стандартных справочных данных

| Шифр темы (Шифр ПНС) |  |  | Текущая стадия |  | Сокращенное наименование национального органа |  |  |  | Предложение, замечание (Отзывы) |  | Заинтере-сованные государ-ства | Наименование проекта документа по межгосударственной стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| RU.3.049-2014 Новая Инициативная |  |  | Рассмотрение |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Радионуклиды 44Ti+44Sc, 54Mn, 55Fe, 57Co, 65Zn, 109Cd, 207Bi, 241Am: энергия, абсолютная вероятность характеристического рентгеновского и низкоэнергетического гамма-излучения в период полураспада (ГСССД 286 − 2013) |
|  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.050-2014 Новая Инициативная |  |  | Рассмотрение |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Радионуклиды 56Co,75Se, 110mAg, 133Ba, 152Eu, 182Ta, 192Ir. Энергия, абсолютная вероятность эмиссии гамма-излучения и период полураспада (ГСССД 287 − 2013) |
|  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.051-2014 Новая Инициативная |  | Рассмотрение |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Бессвинцовые керамики на основе многокомпонентной системы (Na, K, Cd0.5)NbO3. Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие свойства при комнатной температуре (ГСССД 280 − 2013) |
|  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  |  |  | Считаем целесообразным привести в соответствие разъяснение в тексте составляющих величин в расчетных формулах с приведением их единиц измерения, например, формула (5) – следует привести единицу измерения радиуса образца (r) |  |  |  |
|  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.052-2014 Новая Инициативная |  | Рассмотрение |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Сегнетопьезокерамики на основе (1-x)(K,Na)(Nb,Ta)O3 +xLiSbO3 +модификатор. Температура Кюри, диэлектрические и пьезоэлектрические свойства в диапазоне температур (300÷700) K (ГСССД 279 − 2013) |
|  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.053-2014 Новая Инициативная |  | Рассмотрение |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Пьезокерамика на основе ниабата серебра. Теплопроводность, теплоемкость и тепловой коэффициент линейного расширения в диапазоне 500…1400 К (ГСССД 281 − 2013) |
|  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  |  |  | Заменить слова «тепловой коэффициент линейного расширения» словами «температурный коэффициент линейного расширения». В мировой практике в качестве показателя степени расширения твердого материала при его нагреве принято использовать термин температурный коэффициент линейного расширения (TKJIP) α10nК-1 - [thermallinearexpansioncoefficient (factor)] |  |  |  |
|  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.054-2014 Новая Инициативная |  | Рассмотрение |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Азот жидкий и газообразный. Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 65...1000 К и давлениях до 200 МПа (взамен таблиц ССД "ГСССД 4-78" и "ГСССД 89-85") (ГСССД 283 − 2013) |
|  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.055-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Метан жидкий и газообразный. Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах 91..700 К и давлениях до 100 МПа (взамен таблиц "ГСССД 195-01" (ГСССД 284 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.056-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Теплопроводность бинарных водных растворов KBr в диапазонах температур 290...470 К и давлениях 0,1...100 МПа (ГСССД 288 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.057-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Теплофизические свойства газового конденсата Уренгойского месторождения на линии начала кипения (линия насыщения) и в жидкой фазе в диапазоне температур 250...600 К при давлении до 60 МПа (ГСССД 289 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.058-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Теплофизические свойства газового конденсата Ямбурского месторождения на линии начала кипения (линии насыщения) и в жидкой фазе в диапазоне температур 250...600 К при давлениях до 60 МПА (ГСССД 290 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.059-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | Этанол. Термодинамические свойства на линиях кипения и конденсации в диапазоне температур 215 …725 К (ГСССД 282 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.060-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | н-Гептан. Термодинамические свойства в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (ГСССД 292 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.061-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | н-Пентан. Термодинамические свойства в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (ГСССД 291 − 2013) |
|  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.062-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | м-Ксилол. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (ГСССД 299 − 2014) |
|  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.063-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) |  | RU AM BY KG | о-Ксилол. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (ГСССД 300 − 2014) |
|  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |
| RU.3.064-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) | RU AM BY KG | п-Ксилол. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (ГСССД 301 − 2014) |
|  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |
| RU.3.065-2014 Новая Инициативная | Рассмотрение |  |  |  |  |  | ЗАО «Национальный институт стандартов» AM |  |  | Армения не заинтересована в применении данного межгосударственный стандарт (воздержался) | RU AM BY KG | Этилбензол. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне температуры от тройной точки до 700 К при давлениях до 100 МПа (ГСССД 302 − 2014) |
|  |  |  |  |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь BY |  |  | Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кыргызстандарт KG |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |