Приложение №11 к  протоколу 
НТКМетр № 43-2016

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии выполнения «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы»

(составлена по данным Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины)

«Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы» (далее «Программа») принята на 48 заседании МГС (протокол МГС № 48-2015, п. 18.4.4).

Программа включает 27 тем (заданий)

В рамках реализации Плана мероприятий по выполнению решений 48-го заседания МГС Росстандартом в первом квартале 2016 г. проведены мероприятия по подготовке к регистрации в Бюро по стандартам 34 проектов Таблиц СТД, принятых МГС в рамках выполнения предыдущей Программы МГС на 2013-2015 годы (все 34 документа зарегистрированы в Бюро по стандартам МГС).

В первом квартале 2016 г. выделены  9 проектов Таблиц ССД СНГ (разработчик – Россия), с целью разработки Таблиц ССД СНГ в 2016 г. по темам, включенным в Программу на 2016-2018 годы. Перечень этих 9 тем  представлен в Приложении  к Пояснительной записке.

К настоящему времени электронные версии первых редакций соответствующих проектов, вместе с указанной Пояснительной запиской, представлены к размещению в АИС МГС на стадии «Размещение в АИС МГС».

В соответствии с установленными в АИС МГС правилами, предлагаются к обсуждению следующие сроки этапов прохождения рассматриваемых проектов в АИС МГС:

1. Подготовка первой редакции проектов и рассылка на отзыв национальным органам: плановый срок –май 2016 г.

2. Подготовка окончательной редакции проектов и рассылка национальным органам: плановый срок – август 2016 г.

3. Направление проектов документов в Бюро по стандартам на принятие: плановый срок – ноябрь 2016 г.

В Перечне предложенных проектов для всех 9 тем указано приоритетное направление 5.3 «Стандартные справочные данные» (аспект стандартизации: единство измерений) «Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы», принятого на 48-м заседании МГС (Приложение № 16 к протоколу заседания МГС).

Председатель МТК 180 Козлов А.Д.

Приложение

| Шифр темы (Шифр ПНС) | Текущая стадия | Вложенные файлы | Наименование проекта документа по межгосударственной стандартизации | Выполняемые работы | МТК | Заинтересов. государства | Перв. ред. | Ок. ред. | Напр.в Бюро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU.3.033-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Сегнетомягкие керамики на основе многокомпопонентной системы (Pb1-a1-a2 Sr a1 Ba a2)основе [Tix Zry ((Nb2/3 Zn1/3) Nb2/3 Mg1/3))1-x-y]O3. Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характристики при комнатной температуре | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.034-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Теплопроводность оптически прозрачных материалов La2S3, Gd2S3, Dy2S3, La2Te3, Pr2Te3 в диапазоне температур 80-400 K | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.035-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Вода. Коэффициент теплопроводности при температурах 0...900°С и давлениях от соответствующих разряженному газу до 1000 МПа | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.036-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Водород нормальный. Теплофизические свойства при температурах до 1000 К и давлениях до 100 МПа | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.037-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Диоксид углерода жидкий и газообразный. Теплофизические свойства при температура до 1100 К и давлениях до 100 МПа | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.038-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Радионуклиды 229Th, 230Th, 231Th, 232Th, 233Th, 234Th. Энергия, абсолютная вероятность эмиссии альфа-, бета-, гамма- и характеристического рентгеновского излучений и период полураспада | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.039-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Фундаментальные физические константы | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.040-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Плотность и термическое расширение жидких сплавов системы натрий-свинец в диапазоне температур от линии ликвидуса до 1000 К и в интервале концентраций 2,5...21 ат. % Pb | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |
| RU.3.041-2016 Новая Инициативная | Рассмотрение | Первая ред. Записка | Сегнетомагнетики на основе бинарной системы BiFeO3 Pb Fe1/2 Nb1/2O3. Диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики при комнатной температуре | Разработка таблиц ССД | 180 | RU AM AZ BY GE KG KZ MD TJ TM UA UZ | 05.2016 Факт 17.05.2016 | 08.2016 | 11.2016 |

| 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-45 | Всего записей: 45

Конец формы