Приложение № 6 к протоколу

НТКМетр № 44-2016

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнении Плана мероприятий**

по реализациимежгосударственного соглашения “О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ход выполнения |
| 1. Принять необходимые меры по выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для введения межгосударственного соглашения “О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений” (далее – Соглашение) | до 01.01.2016 | Национальные органы государств, подписавших Соглашение | Российская Федерация,  Кыргызская Республика,  Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан – выполнено |
| 2. Отменить принятое МГС 6 декабря 2006 г., г. Астана Соглашение о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений | После вхождения в силу Соглашения | МГС | Вопрос рассмотрением на 49-м заседании МГС, вносится на рассмотрение 44-го заседания НТКМетр. |
| 3. Пересмотр ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений» | 2016 г. | Российская Федерация | Вопрос рассмотрен на 43-м НТКМетр, 49-м заседании МГС вносится на рассмотрение 44-го заседания НТКМетр |
| 4. Принять необходимые меры по внесению в кратчайшие сроки изменений и дополнений в акты законодательства | После ратификации Соглашения | Национальные органы государств, подписавших Соглашение | Информация не поступала |