Приложение № 5 к протоколу

НТКОС № 35-2015

Информация о выполнении

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ МГС

на период до 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Информация о начале работ (выполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Подтверждение соответствия |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование процедур подтверждения соответствия |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка межгосударственных правил по оценке (подтверждению) соответствия на те объекты, на которые будут распространяться гармонизированные технические регламенты |  | 2008-2015 | Национальные органы | В Плане межгосударственной стандартизации 2013-2015 г.г. в раздел «Оценка соответствия» утверждена разработка ГОСТов, РМГ: - ГОСТ ISO/IEC 17000 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» - принят в 2012; - ГОСТ ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» - принят в 2009; - ГОСТ ISO/IEC 17040 «Оценка соответствия. Общие требования к паритетной оценке органов по оценке соответствия и органов по аккредитации» - принят в 2012; - ГОСТ ISO/IEC 65 «Общие требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» - принят в 2009; -ГОСТ ISO/IEC 17043 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» - принят в 2013; |
|  |  |  |  |  | -РМГ 102-2010 Модули оценки (подтверждения) соответствия и схемы сертификации – приняты в 2010; - РМГ 117-2013 «Оценка соответствия. Рекомендации по выбору схем обязательного подтверждения соответствия продукции при разработке технических регламентов» - приняты в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17030 «Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия, выдаваемым третьей стороной» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17050 «Оценка соответствия. Декларация о соответствии» (1, 2 части) - принят ГОСТ 32138 MOD в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17007 «Оценка соответствия. Руководство по разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке соответствия» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Общие требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC TS 17022 «Оценка соответствия. Минимальные требования и дополнительные рекомендации по содержанию отчета об аудите систем менеджмента третьей стороной» - принят в 2013:. -ГОСТ ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала» - принят в 2014. |
| 4.1.2. | Разработка и представление в Исполнительный комитет СНГ проекта соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» |  | 2011 | Украина, национальные органы, МГС | В соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (36-м заседании МГС. п.16.3) целесообразность продолжения работы по проекту межгосударственного «Соглашения о модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств - участников СНГ» возможна после введения в действие и апробации РМГ102-2010 «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» в государствах-участниках СНГ. Республика Армения (исх. №05/17.5/1992-12 от 19.04.2012): продолжение работы по проекту межгосударственного соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» считать целесообразным. Республика Беларусь (исх. №04-10/1624 от 10.10.2012): – продолжение данной работы считает целесообразным. Российская Федерация (исх. № АЗ-101-30/2373 от 02.05.2012) – продолжение данной работы считает нецелесообразным. На 11.10.2012 информация от остальных национальных органов по данному вопросу не поступила. |
| 4.1.3. | Принятие комплекса мер по реализации соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» |  | 2011-2013 | МГС | 1. Введение в действие в государствах-участниках СНГ РМГ102-2010 «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» в течение 2011 года. 2. Принятие Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ в 2012 году. МГС провело работы по этим двум направлениям. В настоящее время работы по Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ приостановлены. Госстандартом Республики Беларусь разработан проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ, который будет рассмотрен на 2-м заседании РГ ЗСТ и 47-м заседании МГС (решение 46-го заседания МГС) |
| 4.1.4. | Разработка и принятие проекта Рекомендаций по межгосударственной стандартизации «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» |  | 2010-2011 | Украина, национальные органы, МГС | РМГ 102-2010 «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» приняты на 37-м заседании МГС |
| 4.1.5 | Проведение согласованной политики в области оценки (подтверждения) соответствия. Гармонизация основополагающих документов национальных систем подтверждения соответствия государств-участников СНГ с международными требованиями посредством разработки межгосударственных стандартов в области оценки соответствия, идентичных международным стандартам ISO/IEC серии 17000 |  | 2012-2015 | Республика Беларусь | Работа в этом направлении проводилась Госстандартом Республики Беларусь Планируется в 2015 году утвердить МТК «Оценка соответствия». Функцией данного МТК будет являться разработка межгосударственных стандартов в области оценки соответствия, проведение работ по гармонизации этих стандартов с международными и региональными стандартами, содействие внедрению международных стандартов в области оценки соответствия. Ведение секретариата МТК планируется на территории Республики Беларусь. |
| 4.1.6 | Разработка проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персона в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг (Справочно: сертификатов профессиональной компетентности персона в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и др. работ) |  | 2013-2014 | Республика Беларусь | Госстандартом Республики Беларусь проведены работы по сбору информации для разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персона в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг. Вопрос был рассмотрен на 33-м заседании НТКОС и 45-м заседании МГС (протокол № 45-2014, п.7.2.3). Принято решение, с учетом состоявшегося обсуждения считать на данном этапе разработку «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной.. |
| 4.1.7 | Информационное обеспечение экспортеров об обязательных требованиях к поставляемой продукции, действующих на рынках стран СНГ, и процедурах ее размещения |  | Постоянно через сайт МГС | Национальные органы Бюро по стандартам МГС | Полученная от национальных органов информация размещается на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия» |
| 4.1.8 | Организация и проведение конференций/семинаров по вопросам менеджмента качества и системного менеджмента, обмена опытом и лучшими практиками |  | 2013-2015 | Национальные органы | При проведении в государствах конференций/семинаров приглашать представителей других государств на бесплатной основе (по 1 человеку) или приурочить их проведение к заседанию НТКОС – это можно провести 6 семинаров. Заинтересованности в проведении конференций/семинаров совместно с НТКОС не высказывалось НО. |
| 4.1.9 | Разработка и реализация Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам менеджмента качества, системного менеджмента и инструментов эффективного менеджмента на основе международных стандартов |  | 2012-2015 | Национальные органы | 1. Разработка Программы (необходимо определить, сколько должно быть разработано межгосударственных стандартов) 2. Проанализировать ПМС 2013-2015 раздел «Оценка соответствия» (анализ прилагается) |
| 4.1.10 | Развитие механизма мотивации выпуска в государствах-участниках СНГ качественной и конкурентоспособной продукции |  | 2012-2015 | Национальные органы |  |
| 4.1.11 | Внести изменения в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. и другие соглашения, разработанные в рамках реализации Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года, а также в ПМГ в области подтверждения соответствия с учетом Протокола о внесений изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года от 22 ноября 2007 года (Справочно: в части распространения на технические регламенты) |  | 2013-2014 | Госстандарт Республики Беларусь | 1. Внести изменения в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г 2. Разработка ПМГ в области подтверждения соответствия в части распространения на технические регламенты – изменений в ПМГ 36-2001 внесены и утверждены. Госстандартом Республики Беларусь проведены работы по сбору информации по внесению изменений в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г . Проект протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г будет рассмотрен на 2-м заседании РГ ЗСТ, 35- заседании НТКОС и принято решение на 47-м заседании МГС. |
| 4.1.12 | Проведение Конкурса на соискание премий Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг в соответствии с решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 г. (один раз в два года) |  | 2008 г., далее с периодичностью 2 года | Государства-участники СНГ, МГС | Проведено 4 Конкурса на соискание премий Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг: Премия СНГ 2007 года; Премия СНГ 2009 года. Премия СНГ 2011 года Премия СНГ 2013 года На 45-м заседании МГС (протокол 45-2014, п. 14.2.1.) принято решение о проведении 5-го конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года. В Конкурсе в 2015 году выразили желание участвовать 12 предприятий из 5 государств, подписавших Решение о конкурсе (9 государств): Республики Беларусь – 6 организаций; Республики Казахстан – 1 организация; Кыргызской Республики – 1 организация; Российской Федерации – 3 организации; Республики Таджикистан – 1 организация. С учётом сложившихся обстоятельств, в связи с недостаточным количеством заявленных кандидатов для участия во втором этапе конкурса, что не позволяет обеспечить престижность и соревновательность конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг (далее конкурс) следует принять следующие дополнительные меры, обеспечивающие принятые МГС Решения по организации проведения конкурса, в том числе: - продлить срок выполнения работ по проведению 1-го этапа конкурса до 1 июня 2015 года; |
|  |  |  |  |  | - просить национальные органы до 01.06.2015 определить и представить в Бюро по стандартам список кандидатов для участия во втором этапе конкурса (можно и дополнительно; - рассмотреть данный вопрос на 47-м заседании МГС. |

Стратегия развития МГС

на период до 2020 года (раздел 4, приложение №2 к протоколу МГС №34-2008)

4. Оценка соответствия

4.1. Подтверждение соответствия

Стратегическая цель 4.1.1

Гармонизация законодательства государств-участников СНГ в области подтверждения соответствия в соответствии с международными подходами.

План действий

Принятие соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» и комплекса мер по его реализации.

Переход на систему подтверждения соответствия взаимопоставляемой продукции в рамках единых технических регламентов СНГ, разрабатываемых с учетом модульного подхода.

Результат

Взаимное признание результатов испытаний и сертификации продукции и услуг.

Создание благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения продукции и услуг.

Защита рынка государств-участников СНГ от некачественной и небезопасной продукции.

Стратегическая цель 4.1.2

Обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения соответствия продукции, поставляемой на национальные рынки государств-участников СНГ.

План действий

Создание межгосударственной системы оценки соответствия продукции гармонизированной с аналогичной системой Европейского союза.

Результат

Снижение рисков для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды.

Стратегическая цель 4.1.3

Повышение качества и конкурентоспособности производимой в государствах-участниках СНГ продукции и услуг.

План действий

Организация внедрения новой версии международных стандартов серии ИСО 9000-2008 на предприятиях государств-участников СНГ.

Проведение Конкурса на соискание премий Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 г. (один раз в два года)

Совершенствование системы оценки качества и конкурентоспособности продукции и услуг.

Результат

Увеличение экспортных возможностей предприятий и расширение производства отвечающей ожиданиям потребителей безопасной и конкурентоспособной продукции (услуг).

Снижение технических барьеров в торговле.

Из информации

По выполнению Программы участия Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
 по выполнению Плана реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности

взаимодействия государств-участников 
Содружества Независимых Государств в экономической сфере в 2003-2010 годах

(Раздел VI. Повышение конкурентоспособности национальных производств, п.п.4,5,6,7 и 9)

| П.9 Внедрение современных систем качества производства в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 Исполнители: министерства экономики, промышленности, национальные органы по стандартизации. Срок реализации: 2003-2010. | Проведение работ по сертификации современных систем качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 в государствах-участниках СНГ. Информация по сертификатам соответствия на системы качества за 2010 год на настоящий момент не поступила. | Азербайджанская Республика На 01.01.2010 выдано 361 сертификатов соответствия на системы качества. В том числе: 2003 год – 9; 2004 год – 18; 2005 год – 52; 2006 год – 53; 2007 год – 146; 2008 год – 79 2009 год – 83 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Республика Армения На 01.01.2009 выдано 62 сертификатов соответствия на системы качества СК (2002-2008). В том числе: 2003 год – 10; 2004 год – 3; 2005 год – 7; 2006 год – 12; 2007 год – 14; 2008 год – 10 2009 год |
|  |  | Республика Беларусь На 01.01.2010 выдано 2014 сертификатов соответствия на системы качества (начиная с 1996 года). В том числе: 2003 год – 93; 2004 год – 164; 2005 год – 208; 2006 год – 174; 2007 год – 476; 2008 год – 441; 2009 год – 302 |
|  |  | Республика Казахстан На 01.01.2010 выдано 2207 сертификатов соответствия на системы качества (2001-2009 гг.), ИСО 14001 – 184 предприятия; ИСО 18001 – 122 предприятия; 22000 – 38 предприятий. В том числе: 2003 год – 32; 2004 год – 56; 2005 год – 354; 2006 год – 230; 2007 год – 432; 2008 год – 432; 2009 год – 643 |
|  |  | Кыргызская Республика На 01.01.2008 выдано 14 сертификатов соответствия на системы качества В том числе: 2003 год– 4; 2004 год – 2; 2005 год – 4; 2006 год – 0; 2007 год – 4; 2008 год 2009 год |
|  |  | Республика Молдова На 01.01.2010 выдано 141 сертификатов соответствия на системы качества (начиная с 2001 года) в Национальной системе оценки соответствия Республики Молдова. В том числе: 2003 год – 24; 2004 год – 21; 2005 год – 5; 2006 год – 7; 2007 год – 9; 2008 год – 15 2009 год – 40 |
|  |  | Российская Федерация На 01.01.2010 в Системе сертификации ГОСТ Р Регистр систем качества выдано 1156 сертификатов соответствия на системы качества (ГОСТ Р ИСО серии 9000:1996), 8415 сертификатов соответствия систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО серии 9000:2001 и 1513 сертификатов соответствия систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО серии 9000:2008. Всего выдано11084 сертификатов соответствия на СК (начиная с 1996 года). В том числе: 2003 год – 714 (10/704); 2004 год – 869; 2005 год – 991; 2006 год – 1459; 2007 год – 1736; 2008 год – 1737; 2009 год - 2174 На 01.01.2010 г. в Системе сертификации Регистр систем менеджмента выдано: сертификатов на системы менеджмента качества - 734 сертификатов на системы экологического менеджмента - 70 сертификатов на системы управления охраной труда - 38 сертификатов на системы менеджмента информационной безопасности - 4 сертификатов на интегрированные системы менеджмента - 45 Всего с 2006 г. выдано 892 сертификата соответствия систем менеджмента, в том числе: 2007 год - 169 2008 год – 243 2009 год - 480. |
|  |  | Республика Таджикистан На 01.01.2010 проводятся работы по сертификации систем качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 |
|  |  | Туркменистан На 01.03.2010 информация не поступила |
|  |  | Республика Узбекистан На 01.01.2010 выдано 244сертификатов соответствия на системы качества (2001-2008) В том числе: 2003 год – 10; 2004 год – 19; 2005 год – 24; 2006 год – 44; 2007 год – 68; 2008 год – 22 2009 год – 52 |
|  |  | Украина На 01.01.2010 действуют 2600 сертификата соответствия на системы качества (в т.ч. 1285 – в реестре системы УкрСЕПРО), 132 сертификата – на систему экологического управления (в т.ч. 58 – в реестре системы УкрСЕПРО) и 112 – на систему управления безопасностью пищевой продукции. В том числе: 2003 год – 257; 2004 год – 269; 2005 год – 350; 2006 год – 372; 2007 год – 521; 2008 год – 623; 2009 год– 582 |