Приложение № 6/8 к протоколам

НТКОС/НТКА № 35-2015

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

(вопросы, закреплённые за МГС)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА |  |  |  |
| 1.3. Развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества |  |  |  |
| 1.3.5. | Проведение конкурсов на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | 1 раз в два года | Государства – участники СНГ, МГС |
| 1.6. Сотрудничество в области технического регулирования |  |  |  |
| 1.6.1. | Совершенствование системы межгосударственной стандартизации |  |  |
|  | 1. Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС). | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 2. Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 3. Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников СНГ. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 4. Гармонизация технических регламентов и других нормативных документов в области пищевой безопасности на основе международных стандартов. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 5. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования в государствах – участниках СНГ. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 6. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 7. Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. | 2016–2020 гг. | Государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС |
|  | 8. Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК. | 2016 г. | Государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС |
|  | 9. Создание информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ и ее развитие. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 10. Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 11. Осуществление сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений | 2016–2020 гг. | ЕЭК, МГС |
| 1.6.2. | Обеспечение единства измерений на межгосударственном уровне |  |  |
|  | 1. Реализация Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки калибровки средств измерений. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 2. Актуализация и реализация Программы создания и применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 3. Актуализация и реализация Программы разработок аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 4. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ |
|  | 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечении единства измерений | 2017–2019 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
| 1.6.3. | Аккредитация |  |  |
|  | 1. Проработка вопросов, связанных с созданием Региональной ассоциации органов по аккредитации (РАОА), включая проект Положения о ней. | 2016–2018 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 2. Согласование и утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок, утверждение перспективного (трехлетнего) плана осуществления взаимных сравнительных оценок. | 2018–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 3. Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ, сотрудничество в сфере организации дополнительного профессионального образования оценщиков и технических экспертов. | 2016–2020гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 4. Подготовка и подписание Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия. | 2018 г. | Государства – участники СНГ, МГС, Исполком СНГ |
|  | 5. Пересмотр межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO/IEC серии 17 000, по мере пересмотра международных стандартов. | 2016–2020 гг. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС |
|  | 6. Проведение работ по аккредитации по требованиям международных стандартов, принятых в качестве межгосударственных. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 7. Проведение обучения и стажировок специалистов для выработки единого подхода по аккредитации органов оценки соответствия в соответствии с международными стандартами. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 8. Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры программ профтестирования, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и др. | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 9. Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (профтестирование) для поддержки аккредитации лабораторий и органов контроля (инспекций), с решением вопросов признания провайдеров программ профтестирования | 2016–2020 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |
| 1.6.4. | Совершенствование системы оценки (подтверждения) соответствия |  |  |
|  | 1. Разработка предложений по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ. | 2016 г. | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | 2. Подготовка предложений по взаимному признанию сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ и услуг | 2016–2017 гг. | Государства – участники СНГ, МГС |