Приложение № 5 к протоколу

НТКОС № 36-2015

Информация о выполнении

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ МГС

на период до 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Информация о начале работ (выполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Подтверждение соответствия |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование процедур подтверждения соответствия |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка межгосударственных правил по оценке (подтверждению) соответствия на те объекты, на которые будут распространяться гармонизированные технические регламенты |  | 2008-2015 | Национальные органы | В Плане межгосударственной стандартизации 2013-2015 г.г. в раздел «Оценка соответствия» утверждена разработка ГОСТов, РМГ: - ГОСТ ISO/IEC 17000 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» - принят в 2012; - ГОСТ ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» - принят в 2009; - ГОСТ ISO/IEC 17040 «Оценка соответствия. Общие требования к паритетной оценке органов по оценке соответствия и органов по аккредитации» - принят в 2012; - ГОСТ ISO/IEC 65 «Общие требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» - принят в 2009; -ГОСТ ISO/IEC 17043 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» - принят в 2013; |
|  |  |  |  |  | -РМГ 102-2010 Модули оценки (подтверждения) соответствия и схемы сертификации – приняты в 2010; - РМГ 117-2013 «Оценка соответствия. Рекомендации по выбору схем обязательного подтверждения соответствия продукции при разработке технических регламентов» - приняты в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17030 «Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия, выдаваемым третьей стороной» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17050 «Оценка соответствия. Декларация о соответствии» (1, 2 части) - принят ГОСТ 32138 MOD в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17007 «Оценка соответствия. Руководство по разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке соответствия» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17020 «Оценка соответствия. Общие требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» - принят в 2013; -ГОСТ ISO/IEC TS 17022 «Оценка соответствия. Минимальные требования и дополнительные рекомендации по содержанию отчета об аудите систем менеджмента третьей стороной» - принят в 2013:. -ГОСТ ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала» - принят в 2014. |
| 4.1.2. | Разработка и представление в Исполнительный комитет СНГ проекта соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» |  | 2011 | Украина, национальные органы, МГС | В соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (36-м заседании МГС. п.16.3) целесообразность продолжения работы по проекту межгосударственного «Соглашения о модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств - участников СНГ» возможна после введения в действие и апробации РМГ102-2010 «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» в государствах-участниках СНГ. Республика Армения (исх. №05/17.5/1992-12 от 19.04.2012): продолжение работы по проекту межгосударственного соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» считать целесообразным. Республика Беларусь (исх. №04-10/1624 от 10.10.2012): – продолжение данной работы считает целесообразным. Российская Федерация (исх. № АЗ-101-30/2373 от 02.05.2012) – продолжение данной работы считает нецелесообразным. На 11.10.2012 информация от остальных национальных органов по данному вопросу не поступила. |
| 4.1.3. | Принятие комплекса мер по реализации соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки Единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» |  | 2011-2013 | МГС | 1. Введение в действие в государствах-участниках СНГ РМГ102-2010 «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» в течение 2011 года. 2. Принятие Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ в 2012 году. МГС провело работы по этим двум направлениям. В настоящее время работы по Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств – участников СНГ приостановлены. Госстандартом Республики Беларусь разработан проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ, который рассмотрен на 2-м заседании РГ ЗСТ и 47-м заседании МГС (решение 46-го заседания МГС). Министерство экономического развития и торговли Украины разработало альтернативный проект межгосударственного Соглашения о преодолении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ. Национальные органы рассматривают целесообразность продолжения работ по каждому из проектов Соглашений. Результаты будут рассмотрены на 3-м заседании РГ ЗСТ и доложены на Совещании руководителей национальных органов (48-м заседании МГС). |
| 4.1.4. | Разработка и принятие проекта Рекомендаций по межгосударственной стандартизации «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» |  | 2010-2011 | Украина, национальные органы, МГС | РМГ 102-2010 «Модули оценки соответствия и схемы сертификации» приняты на 37-м заседании МГС |
| 4.1.5 | Проведение согласованной политики в области оценки (подтверждения) соответствия. Гармонизация основополагающих документов национальных систем подтверждения соответствия государств-участников СНГ с международными требованиями посредством разработки межгосударственных стандартов в области оценки соответствия, идентичных международным стандартам ISO/IEC серии 17000 |  | 2012-2015 | Республика Беларусь | На 47-м заседании МГС (протокол № 47-2015, п. 45.4) учреждено МТК «Оценка соответствия» на базе научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) с областью деятельности стандартизация и техническое нормирование в области оценки соответствия, в соответствии с ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000: 03.120.20 «Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия». Вопрос об учреждении МТК «Менеджмент качества» на базе открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») с областью деятельности системы и методы менеджмента качества рассматривается национальными органами, будет рассмотрен на 36-м заседании НТКОС и вынесен на учреждение Совещания руководителей национальных органов (48-е заседание МГС). |
| 4.1.6 | Разработка проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персона в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг (Справочно: сертификатов профессиональной компетентности персона в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и др. работ) |  | 2013-2014 | Республика Беларусь | Госстандартом Республики Беларусь проведены работы по сбору информации для разработки проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персона в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг. Вопрос был рассмотрен на 33-м заседании НТКОС и 45-м заседании МГС (протокол № 45-2014, п.7.2.3). Принято решение, с учетом состоявшегося обсуждения считать на данном этапе разработку «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной. |
| 4.1.7 | Информационное обеспечение экспортеров об обязательных требованиях к поставляемой продукции, действующих на рынках стран СНГ, и процедурах ее размещения |  | Постоянно через сайт МГС | Национальные органы Бюро по стандартам МГС | Полученная от национальных органов информация размещается на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы. Оценка соответствия» |
| 4.1.8 | Организация и проведение конференций/семинаров по вопросам менеджмента качества и системного менеджмента, обмена опытом и лучшими практиками |  | 2013-2015 | Национальные органы | При проведении в государствах конференций/семинаров приглашать представителей других государств на бесплатной основе (по 1 человеку) или приурочить их проведение к заседанию НТКОС – это можно провести 6 семинаров. Заинтересованности в проведении конференций/семинаров совместно с НТКОС не высказывалось НО. |
| 4.1.9 | Разработка и реализация Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам менеджмента качества, системного менеджмента и инструментов эффективного менеджмента на основе международных стандартов |  | 2012-2015 | Национальные органы | 1. Разработка Программы (необходимо определить, сколько должно быть разработано межгосударственных стандартов) 2. Проанализировать ПМС 2013-2015 раздел «Оценка соответствия» и проект ПСМ 2016. Данные работы будут проводить МТК 538 «Оценка соответствия» и МТК «Менеджмент качества» |
| 4.1.10 | Развитие механизма мотивации выпуска в государствах-участниках СНГ качественной и конкурентоспособной продукции |  | 2012-2015 | Национальные органы |  |
| 4.1.11 | Внести изменения в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. и другие соглашения, разработанные в рамках реализации Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года, а также в ПМГ в области подтверждения соответствия с учетом Протокола о внесений изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года от 22 ноября 2007 года (Справочно: в части распространения на технические регламенты) |  | 2013-2014 | Госстандарт Республики Беларусь | 1. Внести изменения в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г 2. Разработка ПМГ в области подтверждения соответствия в части распространения на технические регламенты – изменений в ПМГ 36-2001 внесены и утверждены. Госстандартом Республики Беларусь проведены работы по сбору информации по внесению изменений в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г . Проект протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г рассмотрен на 2-м заседании РГ ЗСТ, 35- заседании НТКОС и принято решение на 47-м заседании МГС, п.43.2: «…принять Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г.». |
| 4.1.12 | Проведение Конкурса на соискание премий Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг в соответствии с решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 г. (один раз в два года) |  | 2008 г., далее с периодичностью 2 года | Государства-участники СНГ, МГС | Проведено 4 Конкурса на соискание премий Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг: Премия СНГ 2007 года; Премия СНГ 2009 года. Премия СНГ 2011 года Премия СНГ 2013 года На 45-м заседании МГС (протокол 45-2014, п. 14.2.1.) принято решение о проведении 5-го конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года. В Конкурсе в 2015 году выразили желание участвовать 12 предприятий из 4 государств, подписавших Решение о конкурсе (9 государств): Республики Беларусь – 6 организаций; Республики Казахстан – 1 организация; Кыргызской Республики – 1 организация; Российской Федерации – 3 организации. С учётом сложившихся обстоятельств, в связи с недостаточным количеством заявленных кандидатов для участия во втором этапе конкурса, что не позволяет обеспечить престижность и соревновательность конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг (далее конкурс) следует принять следующие дополнительные меры, обеспечивающие принятые МГС Решения по организации проведения конкурса, в том числе: - продлить срок выполнения работ по проведению 1-го этапа конкурса до 1 июня 2015 года; |
|  |  |  |  |  | - просить национальные органы до 01.06.2015 определить и представить в Бюро по стандартам список кандидатов для участия во втором этапе конкурса (можно и дополнительно); - рассмотреть данный вопрос на 47-м заседании МГС. Вопрос рассмотрен на 47-м заседании МГС и принято решение с учётом работ, проведённых в государствах-участниках СНГ по организации национального (первого) этапа конкурса, и полученных результатов считать целесообразным завершить межгосударственный (второй) этап конкурса с подведением итогов конкурса в конце 2015 года в соответствии с Порядком, утверждённым решением Экономического совета СНГ в редакции решения Экономического совета СНГ от 20 июня 2014 года, с минимизацией затрат из фонда конкурса. Работы по конкурсу проводятся. Проект протокола Жюри конкурса будет рассмотрен на Совещании руководителей национальных органов (48-м заседании МГС) |

Стратегия развития МГС

на период до 2020 года (раздел 4, приложение №2 к протоколу МГС №34-2008)

4. Оценка соответствия

4.1. Подтверждение соответствия

Стратегическая цель 4.1.1

Гармонизация законодательства государств-участников СНГ в области подтверждения соответствия в соответствии с международными подходами.

План действий

Принятие соглашения «О модулях оценки (подтверждения) соответствия и требованиях относительно маркировки единым знаком доступа на национальные рынки государств-участников СНГ» и комплекса мер по его реализации.

Переход на систему подтверждения соответствия взаимопоставляемой продукции в рамках единых технических регламентов СНГ, разрабатываемых с учетом модульного подхода.

Результат

Взаимное признание результатов испытаний и сертификации продукции и услуг.

Создание благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения продукции и услуг.

Защита рынка государств-участников СНГ от некачественной и небезопасной продукции.

Стратегическая цель 4.1.2

Обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения соответствия продукции, поставляемой на национальные рынки государств-участников СНГ.

План действий

Создание межгосударственной системы оценки соответствия продукции гармонизированной с аналогичной системой Европейского союза.

Результат

Снижение рисков для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды.

Стратегическая цель 4.1.3

Повышение качества и конкурентоспособности производимой в государствах-участниках СНГ продукции и услуг.

План действий

Организация внедрения новой версии международных стандартов серии ИСО 9000-2008 на предприятиях государств-участников СНГ.

Проведение Конкурса на соискание премий Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 г. (один раз в два года)

Совершенствование системы оценки качества и конкурентоспособности продукции и услуг.

Результат

Увеличение экспортных возможностей предприятий и расширение производства отвечающей ожиданиям потребителей безопасной и конкурентоспособной продукции (услуг).

Снижение технических барьеров в торговле.