Приложение № 2 к протоколу

НТКОС № 39-2017

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

(вопросы, закреплённые за Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС))

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители Срок исполнения | Информация о начале работ (выполнении) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА |  |  |  |
| 1.3. Развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества |  |  |  |
| 1.3.5. | Проведение конкурсов на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | Государства – участники СНГ, МГС 1 раз в два года | В конкурсе на соискание Премии СНГ участвуют лучшие предприятия и организации государств – участников СНГ, прошедшие отборочный этап на национальном уровне. Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг было утверждено Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года. Решением СГП СНГ от 18 октября 2011 года и от 20 ноября 2013 года внесены изменения в Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. Подготовленный в соответствии с этими Решениями проект Решения ЭС СНГ о внесении изменений в Порядок проведения конкурса качества утверждён Решением ЭС СНГ от 20 июня 2014 года. За прошедшее время Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ провел пять конкурсов, в которых приняли участие 118 предприятий и организаций из девяти государств – участников СНГ: |
|  |  |  | Азербайджанской Республики (8), Республики Армения (4), Республики Беларусь (33), Республики Казахстан (10), Кыргызской Республики (2), Республики Молдова (1), Российской Федерации (20), Республики Таджикистан (3) и Украины (37). В соответствии с новыми редакциями Положения и Порядка в четвёртом и пятом конкурсе увеличилось количество номинаций Премии с 6 до 12 за счет введения дополнительной номинации – «производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции» и дополнительной градации организаций по численности – «от 251 до 3000 человек». Общее число лауреатов и дипломантов увеличено с 18 до 36 при сохранении принципа – не более одного лауреата в каждой номинации. Увеличено до 3-х человек количество экспертов по оценке организаций численностью более 3000 человек. Экспертная оценка организаций – претендентов проводиться экспертными комиссиями по документам, представленным национальными органами. Независимости и объективности оценок экспертов способствовал созданный режим конфиденциальности, включение в состав экспертных комиссий представителей из разных государств, достижением экспертами консенсуса в оценке контролируемых показателей. На заседании Экономического совета СНГ 18 марта 2016 года в Москве было принято Решение о присуждении премий Содружества Независимых Государств 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг. 6-ти организациям присвоено звание лауреатов конкурса, 6-ти – звание дипломантов. Проведена церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса 2015 года в соответствии с Решением Экономического совета СНГ, которая прошла 12 июля 2016 года в г. Минске в штаб-квартире СНГ На 49-м заседании МГС 28 июня 2016 года объявлен 6-й конкурс на соискание Премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг. |
| 1.6. Сотрудничество в области технического регулирования |  |  |  |
| 1.6.1. | Совершенствование системы межгосударственной стандартизации |  |  |
|  | 1. Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС). | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | На 48-м заседании МГС (10.12.2015) утверждена Программа работ по межгосударственной стандартизации (ПМС) на 2016-2018 годы, содержащая 2704 темы, предлагаемые национальными органами государств-участников СНГ к разработке. Актуализация ПМС проводится ежегодно. Вопросы реализация ПМС систематически рассматривается на заседаниях Научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) и МГС. |
|  | 2. Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Разработка документов по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами ведется в рамках ПМС |
|  | 3. Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников СНГ. | Государства – участники СНГ 2016–2020 гг. | В рамках МГС разработка технических регламентов в настоящее время не предусмотрена |
|  | 4. Гармонизация технических регламентов и других нормативных документов в области пищевой безопасности на основе международных стандартов. | Государства – участники СНГ 2016–2020 гг. | За 2016 год гармонизация разработанных нормативных документа в области пищевой безопасности на основе международных стандартов составляет 33% |
|  | 5. Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования в государствах – участниках СНГ. | Государства – участники СНГ 2016–2020 гг. | Совершенствование системы подготовки специалистов в области технического регулирования проводится в национальных органах государств – участников СНГ. |
|  | 6. Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования. | Государства – участники СНГ 2016–2020 гг. | Совершенствование работы по внедрению информационных технологий в области технического регулирования проводится в национальных органах государств – участников СНГ. |
|  | 7. Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. | Государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС 2016–2020 гг. | В настоящее время МГС проводит работы по совершенствованию структуры и механизмов работы МГС во всех областях его деятельности с учётом действующих соглашений. Вопросы рассматриваются на заседаниях НТК по направлениям деятельности МГС и МГС |
|  | 8. Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК. | Государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС 2016 г. | Работы по усилению роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, в МТК проводятся. На 48-м заседании МГС принят основополагающий ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». Основными задачами МТК являются: -разработка и пересмотр межгосударственных стандартов и разработка изменений к ним; -подготовка предложений в Программу работ по межгосударственной стандартизации в части закрепленной за МТК областью деятельности и объектов стандартизации; -рассмотрение предложений по применению международных, региональных и национальных стандартов на межгосударственном уровне в закрепленной за МТК области деятельности и др. На 50-м заседании МГС (08.12.2016), отмечая возросшую значимость роли МТК при проведении работ по межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование деятельности МТК требует комплексного подхода и совместной отработки механизмов по координации деятельности МТК, для проведения системной работы в этом направлении принято решение создать рабочую группу при НТКС по организации работы МТК под председательством Росстандарта. Продолжаются работы по актуализации и реформированию МТК |
|  | 9. Создание информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» государств – участников СНГ и ее развитие. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Работы в данном направлении ведутся в рамках Рабочей группы по каталогизации. В соответствии с решением 47-го заседания МГС (протокол № 47- 2016) п. 27.3 для интеграции национальных ресурсов по каталогизации национальными органами государств-участников СНГ направляется соответствующая информация в Госстандарт Республики Беларусь (разработчик информационной системы) для формирования «Межгосударственного каталога продукции» (МКП). МКП создается в целях развития взаимной торговли государств-участников СНГ; расширения информационного взаимодействия между производителями и потребителями продукции, а также органами государственной власти на пространстве СНГ, развития электронной торговли. |
|  | 10. Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | МГС проводит работы в данном направлении. В настоящее время рассматриваются предложения Росстандарта по развитию системы комплексного информационного обеспечения деятельности МГС. На 50-м заседании МГС (протокол № 50-2016, п.9) рассмотрена информация о прототипе Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) Росстандарта и опыте эксплуатации системы в рамках национальной системы стандартизации Российской Федерации. Принято решение считать целесообразным внедрение технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной автоматизации деятельности МГС в области стандартизации. |
|  | 11. Осуществление сотрудничества с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений | ЕЭК, МГС 2016–2020 гг. | Проводится работа по уточнению проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений. Представленный в Бюро по стандартам уточненный ЕЭК проект Плана направлен национальным органам для рассмотрения. Обсуждение проекта Плана, дополненного по замечаниям и предложениям национальных органов, планируется рассмотреть на 53-м заседании Научно-технической комиссии по стандартизации в апреле 2017 года. |
| 1.6.2. | Обеспечение единства измерений на межгосударственном уровне |  |  |
|  | 1. Реализация Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки калибровки средств измерений. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | На 48-м заседании МГС принят План мероприятий, необходимых для реализации положений межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» Была направлена просьба в национальный орган Республики Армения о принятии мер к ускорению выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для введения Соглашения и по их завершении информировать об этом в установленном порядке Исполнительный комитет СНГ В настоящее время в МГС разрабатываются процедурные документы, реализующие Соглашение. |
|  | 2. Актуализация и реализация Программы создания и применения межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016-2020 годы (далее - Программа) разработана Росстандартом (ФГУП «УНИИМ») по предложению МГС и его рабочего органа - Научно-технической комиссии по метрологии (НТКМетр). Программа, состоит из 13-ти разделов (83 задания) и представляет собой комплекс работ по разработке, принятию и применению в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (МСО). В соответствии с заданиями Программы в 2016-2020 годах планируется разработать и принять в качестве межгосударственных порядка 110-ти типов СО. Государствами - участниками настоящей Программы являются Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Узбекистан и Украина. Разработка и применение МСО позволит обеспечить развитие ряда Соглашений СНГ; будет способствовать устранению технических барьеров и качественному выполнению торгово-расчетных операций; обеспечит достоверный анализ ценовых и качественных параметров экспортируемых и импортируемых товаров (сырья, продуктов питания, нефтяной и химической продукции и т.п.); обеспечит качественный уровень оценки экологической обстановки; повышение качества продуктов питания и продовольственного сырья, обеспечит единство измерений в области энергосбережения, атомной промышленности, в сфере производства и потребления нанопродукции и в сфере здравоохранения и клинической диагностики. Результатами работ по данной Программе в равной мере пользуются все участники Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года. |
|  | 3. Актуализация и реализация Программы разработок аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | «Программа работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016-2018 годы» разработана специалистами Росстандарта и Минэкономразвития Украины. Программа включает 3 тематических раздела; общее число тем в проекте – 27. В основу предлагаемых тем заложены результаты национальных разработок таблиц достоверных данных о свойствах веществ и материалов, полученные, в том числе, с учетом рекомендаций международных организаций, специализирующихся на выработке рекомендаций в рассматриваемой области (КОДАТА, МАСВП, МАГАТЭ), а также таких организаций как ИСО, НИСТ (США) и ряда других. Программа должна содействовать согласованному развитию и совершенствованию работ по обеспечению науки, техники и технологий в странах СНГ достоверными данными о физических константах и свойствах веществ и материалов на основе измерений высшей точности; повышению эффективности обеспечения мероприятий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству государств-членов Содружества. |
|  | 4. Развитие национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах. | Государства – участники СНГ 2016–2020 гг. | Вопрос развития национальных информационных центров по оперативному обеспечению заинтересованных структур информацией о технических регламентах, стандартах, нормах и правилах рассматривается на национальном уровне государств-участников СНГ. |
|  | 5. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечении единства измерений | Государства – участники СНГ, МГС 2017–2019 гг. | Совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечении единства измерений находиться под постоянным контролем работы научно-технической комиссии МГС по метрологии и МГС. |
| 1.6.3. | Аккредитация |  |  |
|  | 1. Проработка вопросов, связанных с созданием Региональной ассоциации органов по аккредитации (РАОА), включая проект Положения о ней. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2018 гг. | Выполняется в рамках программы работ рабочей группы (РГ) МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации (РОА) За 2016 год разработаны проекты следующих документов: - Перечень документов, устанавливающих требования к органам по аккредитации - членам РОА; - Перечень документов системы менеджмента РОА; - Проект Порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации; - Проект «Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии»; - Проект формы личной карты оценщика, задействованного во взаимных сравнительных оценках; - Проект «Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии»; - Проект формы информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей РОА; - Проект документа РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок; - Проект «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА». |
|  | 2. Согласование и утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок, утверждение перспективного (трехлетнего) плана осуществления взаимных сравнительных оценок. | Государства – участники СНГ, МГС 2018–2020 гг. | Выполняется в рамках программы работ РГ МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации. |
|  | 3. Обмен информацией по вопросам аккредитации между государствами – участниками СНГ, сотрудничество в сфере организации дополнительного профессионального образования оценщиков и технических экспертов. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020гг. | Информация по вопросам аккредитации государств – участников СНГ размещена на сайте МГС (www.easc.org.by) |
|  | 4. Подготовка и подписание Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия. | Государства – участники СНГ, МГС, Исполком СНГ 2018 г. | Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия повторно рассматривается на НТК по аккредитации и МГС в соответствии с решением ЭС СНГ. Принято решение МГС (8.12.2016) считать целесообразным доработку проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» совместно с разрабатываемым МГС проектом Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств на основании пакетного принципа. |
|  | 5. Пересмотр межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO/IEC серии 17 000, по мере пересмотра международных стандартов. | Заинтересованные государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Выполняется по мере пересмотра международных стандартов. В таблице ниже представлена обобщенная информация о реализуемом либо планируемом на международном уровне переходе к новым стандартам в сфере аккредитации и оценки соответствия на основании резолюций ILAC и IAF, принятых за последние 3 года (2014-2016гг.). Международный стандарт; Новая редакция стандарта/ установленные ILAC и IAF cроки перехода. ISO/IEC 17011:2004; ISO/IEC 17011:2017 Срок завершения перехода – август 2020. ISO/IEC 17025:2005; ISO/IEC 17025:2017 Срок завершения перехода – май 2020. ISO/IEC 17021:2011; ISO/IEC 17021-1:2015 Срок завершения перехода – до 15.06.2017. ISO/IEC TS 17021-2:2012; ISO/IEC 17021-2:2016 Срок завершения перехода – до 25.11.2018. ISO/IEC TS 17021-3:2013; Идет пересмотр версии 2013. Срок перехода будет установлен в 2017 году.. ISO/TS 50003:2014; Срок завершения перехода – до 15.10.2017. ISO/TS 22003:2013; Срок перехода завершен 15.12.2016. ISO/IEC 27006:2015; Срок завершения перехода до 30.09.2017. ISO 15189:2012; Срок перехода завершен 01.03.2016. ISO Guide 34:2009; ISO 17034:2016 Срок завершения перехода – до 01.11.2019. В государствах-участниках СНГ ведется разработка межгосударственных стандартов (ГОСТ), идентичных международным стандартам, для обеспечения возможности органам по оценке соответствия демонстрировать в ходе аккредитации соответствие требованиям последних версий основополагающих стандартов. |
|  | 6. Проведение работ по аккредитации по требованиям международных стандартов, принятых в качестве межгосударственных. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Выполняется |
|  | 7. Проведение обучения и стажировок специалистов для выработки единого подхода по аккредитации органов оценки соответствия в соответствии с международными стандартами. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Исполнение данного вопроса будет рассмотрено на заседаниях научно-технической комиссии по аккредитации и МГС |
|  | 8. Обмен опытом в области аккредитации органов оценки соответствия по новым направлениям: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры программ профтестирования, провайдеры межлабораторных сличительных испытаний, органы контроля (инспекции), органы по сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и др. | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Обмен опытом проходит в рамках участия в работе НТК по оценке соответствия, НТК по аккредитации, НТК по метрологии, РГ при НТКМетр по вопросам межлабораторных сравнительных испытаний для целей проверки квалификации испытательных лабораторий, РГ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения при рассмотрении вопроса «О работах, проводимых национальными органами в области оценки соответствия, аккредитации, метрологии и т.д. (обмен опытом, информационными материалами)». |
|  | 9. Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний (профтестирование) для поддержки аккредитации лабораторий и органов контроля (инспекций), с решением вопросов признания провайдеров программ профтестирования | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2020 гг. | Вопрос рассмотрен на заседании МГС (8.12.2016) и принято решение о целесообразности апробацию проектов документов, разработанных РГ РОА, путем проведения взаимных сравнительных оценок. |
| 1.6.4. | Совершенствование системы оценки (подтверждения) соответствия |  |  |
|  | 1. Разработка предложений по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ. | Государства – участники СНГ, МГС 2016 г. | Разработан проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств, который одобрен на 49-м заседании МГС (протокол № 49-2016, п. 13) и направлен в Исполнительный комитет СНГ в установленном порядке (исх. № 2/216 от 11.07.2016) Исполнительный комитет СНГ направил (исх. № 5-5/0773 от 29.07.2016) на рассмотрение в государства. |
|  |  |  | Предложения по указанному проекту поступили от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины. На заседании МГС (8.12.2016) принято решение о целесообразности, отработать предложения государств-участников СНГ, поступивших в Исполнительный комитет СНГ по проекту «Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств» в рамках 5-го заседания Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) в апреле 2017 г., с учётом принимаемого проекта Соглашения ЕАЭС «О порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС». |
|  | 2. Подготовка предложений по взаимному признанию сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ и услуг | Государства – участники СНГ, МГС 2016–2017 гг. | Вопрос рассматривался МГС (результат отрицательный), протокол № 45-2014, п.п. 7.2.2, 7.2.3: Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь об отсутствии заключений национальных органов о целесообразности разработки «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» и предложений по механизму его реализации по результатам рассмотрения аналитической справки. Принять рекомендацию 33-го заседания НТКОС (протокол № 33-2014,п. 5.1.3), что с учетом состоявшегося обсуждения считать на данном этапе разработку «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной. |