ИНФОРМАЦИЯ
о реализации решений 50-го заседания МГС, 52-го заседания НТКС и 35-го заседания РГ по информационным технологиям

| №№ пп. протокола |  | Решение |  | Срок |  | Ответственные |  | Выполнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ответственный от БС МГС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-е заседание МГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТАНДАРТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | О проекте Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации и проекте Порядка распространения межгосударственных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Просить Ответственного секретаря МГС направить проект Соглашения в Исполнительный комитет СНГ с пояснительной запиской и информацией об учете замечаний и предложений для рассмотрения в установленном порядке. |  | до 15.12.2016 |  | Национальные органы |  | Проект Соглашения направлен в Исполком СНГ (исх.№2/348 от 15.12.2016) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Просить национальные органы рассмотреть доработанный проект Порядка с учетом принятого решения и до 15.01.2017 направить замечания и предложения в Росстандарт и Бюро по стандартам. |  | 15.01.2017 |  | Росстандарт Национальные органы |  | Вопрос включен на рассмотрение в проект повестки 53-го заседания НТКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | О Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Просить национальные органы Республики Беларусь и Российской Федерации принять меры по урегулированию спорных вопросов по дублирующим темам (RU.1.086-2016; RU.1.230-2016; RU.1.205-2016; RU.1.206-2016; RU.1.207-2016). |  |  |  | Госстандарт Республики Беларусь Росстандарт |  | Вопрос включен на рассмотрение в проект повестки 53-го заседания НТКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Просить Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Казахстан провести согласительное Совещание в целях исключения дублирования тем: RU1.1081-2016 и KZ. 1.047-2017; RU1.140-2017 и KZ. 1.037-2017, подготовленный Республикой Казахстан (приложение № 19). |  | до 01.02.2017 |  | Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт |  | Вопрос включен на рассмотрение в проект повестки 53-го заседания НТКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Бюро по стандартам разместить уточненную ПМС 2016-2018 на Интернет-сайте МГС и в АИС МГС |  | после получения результатов рассмотрения национальными органами приложения №16 |  | Национальные органы |  | ПМС 2016-2018 (актуализация 2017) размещена на Интернет-сайте МГС и в АИС МГС по результатам рассмотрения национальными органами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, регистрации, издании и отмене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Просить национальные органы, заинтересованные в документах по межгосударственной стандартизации, включенных в приложения №№17, 18, направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним. |  | до 01.01.2017 |  | Национальные органы |  | АЗЕ |  | АРМ | БЕЛ 02-10/1102 21.12.2016 02-10/1108 21.12.2016 | ГРУ | КАЗ | КЫР |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. |  | МОЛ |  | РОФ | ТАД | ТУР 03-1743 19.12.2016 | УЗБ 01/5032 28.12.2016 | УКР |  |
| 7.8 | Просить Российскую Федерацию дополнительно рассмотреть замечания Республики Беларусь и Республики Казахстан перед изданием межгосударственных стандартов, включенных в приложения №№ 18-1, 18-2. |  |  |  | Росстандарт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Просить Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Беларусь провести согласительное Совещание в целях исключения дублирования тем: - BY.1.097-2012 и RU.1.554-2014 по ГОСТ ISO 10570-2013 «Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования» (ISO 10570:2004), разработанный Республикой Беларусь и ГОСТ ISO 10570-2016 «Машины землеройные. Замок шарнирно-сочлененной рамы. Требования к эксплуатационным характеристикам» (ISO 10570:2004), разработанный Российской Федерацией |  | до 01.02.2017 |  | Госстандарт Республики Беларусь Росстандарт |  | Вопрос включен в проект повестки 53-го заседания НТКС Росстандартом совместно с Госстандартом Республики Беларусь рассмотрены темы BY.1.097-2012 и RU.1.554-2014 целях исключения дублирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Просить национальные органы по стандартизации, которые являются разработчиками документов по межгосударственной стандартизации в соответствии с ПМГ 03-2011 своевременно представлять в Бюро по стандартам официально изданные в электронном формате документы по межгосударственной стандартизации, для размещения в АИС МГС на издание |  |  |  | Национальные органы |  | БЕИ 05.01.17 (19) 01.02.17 (14) 01.03.17 (14) РОФ 17.01.17 (128) 10.02.17.(64) 09.03.17 (33) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложение № 22 межгосударственные стандарты и о своей позиции проинформировать Бюро по стандартам |  | до 01.02.2017 |  | Национальные органы |  | БЕИ 02-10/136 10.02.2017 КЫР 04-1/116 30.01.2017 МОЛ 02/09-681 23.01.2017 РОФ СГ-1677/03 07.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Глебус О.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | О Межгосударственных технических комитетах (МТК) по стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Просить национальные органы, обеспечивающие ведение секретариатов МТК включенных в приложение № 23, уведомить секретариаты МТК об их возможном расформировании в связи с несоответствием критериям ПМГ 02 Просить указанные секретариаты МТК предоставить сведения о перспективной работе в Бюро по стандартам |  | до 06.02.2017 |  | Национальные органы |  | Росстандарт исх.№1388-АС/03 от 01.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 06.03.2017 |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Просить Росстандарт возглавить рабочую группу МГС по организации работы МТК и определить кандидатуру ее руководителя |  |  |  | Росстандарт |  | Информация по кандидатуре руководителя МТК не поступала. Вопрос выносится для рассмотрения на 53-е заседание НТКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | Просить национальные органы направить в Росстандарт и Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав Рабочей группы, с учетом действующих Рабочих групп |  | до 01.02.2017 |  | Национальные органы |  | Направлены предложения по кандидатурам от национальных органов Республики Беларусь, Республики Молдова и Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Для оценки активности работы МТК просить секретариаты МТК в соответствие с ГОСТ 1.4-2015, п.7.2.4 подготовить и направить отчет о работе МТК в Бюро по стандартам и членам МТК. |  | До 01.04.2017 |  | МТК |  | Работа проводится. В Бюро по стандартам по состоянию на 20.04.2017 представлено 56 отчетов о работе МТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Просить национальные органы, секретариаты МТК, которых находятся на территории государства довести информацию по п.8.4.1 до МТК. |  |  |  | Национальные органы |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 | Просить Российскую Федерацию принять участие в работе МТК 540 в качестве полноправного члена МТК и результаты рассмотрения направить в Бюро по стандартам |  | до 15.02.2017 |  | Росстандарт |  | По сути вопроса Росстандарт направил в Бюро по стандартам письмо №АШ 2552/03 от 22.02.2017 (приложение №17 к протоколу 53-го заседания НТКС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.4 | Просить национальные органы рассмотреть материалы по учреждению МТК «Строительство» сообщить в Росстандарт результаты рассмотрения. |  | до 10.03.2017 |  | Национальные органы Росстандарт |  | Материалы направлены национальными органами Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.5. | Просить Росстандарт при наличии необходимой заинтересованности национальных органов в учреждении в МТК «Строительство» направить материалы в Бюро по стандартам для представления на очередном 53-м заседании НТКС |  |  |  | Национальные органы |  | Вопрос включен в проект повестки 53-го заседания НТКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | О совершенствовании системы информационного обеспечения деятельности МГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Просить Росстандарт рассмотреть возможность осуществления технического сопровождения действующей версии АИС МГС с учетом необходимости доработки АИС МГС в части реализации требований новых версий основополагающих межгосударственных стандартов до момента внедрения новой системы комплексной автоматизации деятельности МГС и представить информацию в Бюро по стандартам для рассмотрения на 36-м заседании РГ по информационным технологиям. |  | до 10.03.2017 |  | Росстандарт |  | Росстандарт исх.№ БП-3445/06 от 10.03.2017 сообщил, что осуществит поддержку работоспособности действующей версии АИС МГС в рамках финансирования на 2017 год. Вопрос включен в проект повестки 36 -го заседания РГ по информационным технологиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | О порядке обмена информацией для библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Просить Госстандарт Республики Беларусь разработать программное обеспечение для конвертации библиографического каталога межгосударственных стандартов в формате Excel в базу данных ИПС «СНГ Стандарт» и направить в Бюро по стандартам для последующего размещения на информационной доске АИС МГС. |  | до 01.02.2017 |  | Госстандарт Республики Беларусь |  | Госстандартом Республики Беларусь подготовлен конвертор (протоколу МГС №50-2016, п.10.3) и совместно с Бюро по стандартам размещена ссылка на информационной доске в АИС МГС по актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Глебус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Просить Госстандарт Республики Беларусь провести на базе БелГИСС обучение специалистов национальных органов по стандартизации, осуществляющих ведение национальных фондов стандартов посредством ИПС «СНГ Стандарт» |  | до 01.04.2017 |  | Госстандарт Республики Беларусь |  | Обучение проведено 29.04.2017 в г. Минске |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 заседание НТКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О сотрудничестве между МГС и Международной организацией по стандартизации (ИСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Просить национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта и Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан о необходимости пересмотра Соглашения и внесения изменений и до направить свои отзывы в Бюро по стандартам для обобщения и рассмотрения на 53-м заседании НТКС, а также сообщить о предложениях по сотрудничеству между МГС и ИСО |  | до 10.02.2017 |  | Национальные органы |  | Отзывы по п.4.2 направили национальные органы Кыргызской Республики и Республики Молдова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | О ходе реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам предложения по актуализации мероприятий в области стандартизации Плана действий МГС на период с 2016 до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года для обобщения и внесения на рассмотрение 53-го заседания НТКС. |  | до 01.02.2017 |  | Национальные органы |  | Направлены отзывы Госстандартом Республики Беларусь и Росстандартом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | О работах, проводимых в Кыргызской Республике по внедрению международных стандартов по обмену данных, связанных с управлением энергосистемами для совершенствования интеграции приложений и информационных систем в электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Просить национальные органы направить в Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики информацию о степени заинтересованности Министерств, хозяйствующих субъектов и прочих организаций в принятии стандартов по обмену данных, связанных с управлением энергосистемами, разработанных на основе стандартов Международной электротехнической комиссии, о проводимых в государствах работах по внедрению стандартов по обмену данных, связанных с управлением энергосистемами, а также высказать свою позицию о заинтересованности в принятии международных стандартов по обмену данных, связанных с управлением энергосистемами, в качестве межгосударственных стандартов |  | до 20.02.2017 |  | Национальные органы |  | Информация поступила от Госстандарта Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | В связи с изменением Международного классификатора стандартов (ICS) просить Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») внести изменения и дополнения в коды МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 |  |  |  | Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») |  | Сообщения от Росстандарта (ФГУП «Стандартинформ») о внесении изменения и дополнения в коды МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 не поступало |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Об актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2018 годы (ПМС 2016-2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Просить Госстандарт Республики Казахстан провести согласительное совещание в рамках МТК 179 по снятию разногласий по темам KZ.1.106-2014 и KZ.1.107-2014. |  |  |  | Национальные органы Госстандарта Республики Казахстан и Росстандарта |  | Вопрос включен в проект повестки 53 НТКС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Просить Росстандарт закрепить в рамках АИС МГС тему по пересмотру ГОСТ ИСО /МЭК 17011-2009 за МТК 538 |  |  |  | Росстандарт |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | Просить национальные органы Республики Казахстан и Российской Федерации урегулировать вопрос по разработке тем (п.11.10 настоящего Протокола - KZ.1.037-2017 и RU. 1.140-2017 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний».) |  | до 25.11.2016 |  | Госстандарт Республики Казахстан Росстандарт |  | Вопрос урегулирован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | О стандартизации продукции «халал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Просить национальные органы рассмотреть целесообразность разработки межгосударственных стандартов в области «халал» и направить соответствующую информацию в Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики и Бюро по стандартам для рассмотрения на 53-м заседании НТКС |  | до 10.02.2017 |  | Национальные органы |  | Вопрос включен в проект повестки 53-го заседания НТКС. Информация поступила от Госстандарта Республики Беларусь, от Института стандартизации Молдовы и от Росстандарта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | О ходе работ по упорядочению деятельности Межгосударственных технических комитетов (МТК) по стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.6 | Просить Министерство экономического развития и торговли Украины и национальные органы рассмотреть предложение Росстандарта и сообщить о своей позиции в Бюро по стандартам для рассмотрения на очередном заседании НТКС вопроса о передаче ведения МТК 182 «Продукция сахарной промышленности» российской стороне |  | до 20.01.2017 |  | Росстандарт Министерство экономического развития и торговли Украины |  | Информация от Министерства экономического развития и торговли Украины не поступала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Национальные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-е заседание РГ по информационным технологиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 | О Дорожной карте развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Просить национальные органы рассмотреть основные направления Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации с учетом технических и финансовых возможностей, а также информации по п.3 настоящего протокола и направить предложения в Бюро по стандартам для обобщения и рассмотрения на 36-м заседании РГ по информационным технологиям |  | до 01.03.2017 |  | Национальные органы |  | Информация поступила от Росстандарта. Вопрос включен в проект повестки 36-го заседания РГ ИТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 | Разное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.9.2 | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам кандидатуру председателя Рабочей группы для рассмотрения на 36-м заседании РГ |  | до 20.01.2017 |  | Национальные органы |  | Кандидатуру председателя Рабочей группы РГ по информационным технологиям направил Росстандарт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Черняк В.Н. Мельник А.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |