Приложение № 5 к протоколу

НТКС № 53-2017

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МГС**

**на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Срок  исполнения** | | **Ответственные**  **исполнители** | **Информация о начале работ (выполнении)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 1.6. | Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования | 2016-2020 | | | Национальные органы  Бюро по стандартам | На 43-м заседании МГС подписан Меморандум между ЕЭК и МГС о сотрудничестве в области стандартизации и обеспечения единства измерений. Разрабатывается проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС | | |
| 1.7 | Пересмотр Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 03.11.1995 | 2015-2016 | | | Национальные органы | На 52-м заседании НТКС (протокол №52-2016, п.5.5) рекомендовано исключить п.1.7 | | |
| **2. Стандартизация** | | | | | | | | |
| * 1. **Развитие системы межгосударственной стандартизации** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Совершенствование законодательных, экономических и организационных основ стандартизации, основанных на международных принципах, содействие сближению законов о стандартизации и техническом регулировании, действующих на территории государств-участников СНГ. | | | 2016-2020 | Национальные органы | В Республике Беларусь принят закон от 24 октября 2016 г. № 436-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» | | |
| 2.1.2. | Развитие новых направлений межгосударственной стандартизации на основе анализа потребностей рынка и заинтересованности сторон в условиях тесного сотрудничества с ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI и другими международными и региональными организациями по стандартизации, усиление роли стандартизации в интеграционных процессах. | | | 2016-2020 | Национальные органы | На 48-м заседании МГС (2015 г.) принят Перечень приоритетных направлений по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы. Критерием для включения явились направления стандартизации по созданию доказательной базы для выполнения требований технических регламентов, устранению. технических барьеров;ресурсосбережение | | |
| 2.1.3. | Повышение эффективности процессов разработки и принятия межгосударственных стандартов, оптимизация административных процедур, совершенствование основополагающих документов межгосударственной системы стандартизации, развитие принципов открытости, прозрачности и консенсуса. | | | 2016-2020 | Национальные органы | На 48-м заседании МГС утверждена программа работ МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» по основным направлениям развития и совершенствования работ межгосударственной стандартизации, предусматривающая разработку 17 межгосударственных документов, в том числе разработку ГОСТ 1.7 «Межгосударственная система стандартизации. Правила разработки программы работ по межгосударственной стандартизации».  В разработке предлагается решить проблему исключения дублирования тем при планировании и разработке межгосударственных стандартов. В документе необходимо решить задачу повышения качества планирования с участием МТК.  В настоящее время реализуется ПМС 2016-2018.  На 45-м заседании МГС (25.06.2014) принято изменение №1 в ПМГ 22-2004 «Правила по межгосударственной стандартизации. Правила разработки программы работ по межгосударственной стандартизации», предусматривающие усиление роли МТК в планировании разработки ГОСТ | | |
| 2.1.4. | Совершенствование планирования работ по межгосударственной стандартизации. | | | 2016-2020 | МТК 536 Национальные органы  Бюро по стандартам |
|  | Формирование, актуализация и реализация Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС). | | | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС |
|  | Разработка и реализация программ по межгосударственной стандартизации в приоритетных областях экономики, предусматривающих, в том числе гармонизацию межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами. | | | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС | В 2016 году программы по стандартизации в приоритетных областях экономики не разрабатывались и на 2017 г. такая работа не запланирована. | | |
| 2.1.5. | Проведение работ по актуализации и оптимизации фонда межгосударственных стандартов в приоритетных направлениях развития стандартизации, устранение дублирования и параллелизма в работах на межгосударственном и национальном уровнях. | | | 2016-2020 | Национальные органы | Проведение работ рассматривается на заседаниях НТКС и МГС  Фонд межгосударственных стандартов насчитывает 25354. Уровень гармонизации принятых документов за 2016г. - 56%.за 2017 г. по состоянию на 20.04.2017 – 72%. | | |
| 2.1.6 | Проведение работ по изменению степени ограничения доступа к межгосударственным стандартам ограниченного распространения бывшего СССР | | | 2015-2017 | Национальные органы | На 52-м заседании НТКС (протокол №52-2016, п.5.5) рекомендовано исключить п.2.1.6 | | |
| **2.2. Активизация деятельности, повышение ответственности и усиление роли**  **межгосударственных технических комитетов по стандартизации** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Совершенствование процесса разработки межгосударственных стандартов, в том числе усиление роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) МГС в планировании и разработке стандартов, привлечение промышленности и бизнеса к работе в МТК | | | 2016 г. | Государства – участники СНГ, органы по стандартизации государств – участников МГС | | Приняты новые версии основополагающих межгосударственных стандартов (ГОСТ 1.0–2015, ГОСТ 1.3–2014, ГОСТ 1.4–2015).  Разработаны и приняты основополагающие документы: ГОСТ 1.4-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности»,  ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены», а также принят Регламент ведения Указателя МТК | |
| 2.2.2. | Совершенствование организационных механизмов участия межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК) в формировании ежегодных программ разработки проектов стандартов, подготовка предложений по оптимизации их структуры или реорганизации. | | | 2016-2020 | Национальные органы | | работа проводится | |
| **2.3. Повышение компетентности экспертов в области стандартизации** | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Обучение экспертов в области стандартизации, работающих в МТК. | | | 2016-2020 | Национальные органы  Бюро по стандартам | | Не проводилось | |
| 2.3.2. | Обучение секретарей МТК работе в АИС МГС. | | | 2016-2020 | Национальные органы  Бюро по стандартам | | Планируется проведение конференции  [«Вопросы совершенствования деятельности Межгосударственных технических комитетов по стандартизации МГС](http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/c3828af4e96a256944257d550023a643/$FILE/MGS_archive.rar)  с участием в работе конференции председателей МТК, ответственных секретарей МТК, представителей национальных органов и возможным участием национальных ТК | |
| 2.3.3. | Проведение семинаров-совещаний с руководителями МТК с целью разъяснения их роли и задач в межгосударственной стандартизации. | | | 2016–2020 | Национальные органы  Бюро по стандартам | |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | | | | |
| **Совершенствование системы информационного обеспечения** | | | | | | | |
| 6.1. | Создание и обеспечение функционирования Системы информационного обеспечения МГС | | | 2016–2020 | Государства – участники СНГ, МГС | | Рассматривается возможность внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации |
| 6.2. | Внедрение в процессы стандартизации информационных технологий, обеспечивающих разработку, рассмотрение, принятие, подготовку к утверждению стандартов и распространение стандартов в электронном виде, а также организация обучения экспертов в области стандартизации, работающих в МТК. | | | 2014-2020 | Государства-участники СНГ  Национальные органы | |
| 6.3. | Развитие Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС) на основе совершенствования процедур участия МТК в формировании Программы межгосударственной стандартизации, размещении проектов стандартов на обсуждение и голосование, а также принятии решения национальным органом по стандартизации о голосовании по проекту стандарта. Расширение функциональных возможностей работы МТК в рамках АИС МГС. | | | 2014-2018 | Росстандарт  Национальные органы  Бюро по стандартам | | В настоящее время не реализовано расширение функциональных возможностей работы МТК в рамках АИС МГС |
| 6.4. | Создание информационных сервисов взаимодействия АИС МГС и виртуального информационного центра МГС. | | | 2015-2020 | Росстандарт  Госстандарт  Республики Казахстан  Госстандарт  Республики Беларусь  Национальные органы  Бюро по стандартам | | С учетом рассмотрения возможности внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации, рекомендовано рассмотрение вопроса развития СКИО считать нецелесообразным (Протокол РГ ИТ №35-2016, п.4) |
| 6.5. | Создание сервисов обмена данными между АИС МГС и другими информационными системами МГС и национальных органов по стандартизации, в том числе информацией о действующих межгосударственных, национальных (государственных), европейских и международных стандартах. | | | 2014-2018 | Росстандарт  Госстандарт  Республики Беларусь  Госстандарт  Республики Казахстан  Национальные органы  Бюро по стандартам | | С учетом рассмотрения возможности внедрения ФГИС, рекомендовано рассмотрение вопроса развития СКИО считать нецелесообразным (Протокол РГ ИТ №35-2016, п.4) |
| 6.6 | Разработка и принятие Концепции развития информатизации деятельности МГС. | | | 2014-2016 | Росстандарт  Национальные органы  Бюро по стандартам | | Предложение Госстандарта Республики Беларусь (исх.№02-10/278 от 20.04.2017) об исключении п.6.6 и 6.7 - в связи с исключением разработки Концепции развития информатизации деятельности МГС из Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации.  На 32-м заседании РГ ИТ (24.04.2015) рассмотрено и поддержано на 47-м заседании МГС (18.06.2015) предложение Госстандарта Республики Беларусь о целесообразности рассмотрения вопроса о приостановления работ по Дорожной карте развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации, в том числе и в **части разработки Концепции** и необходимости перехода на краткосрочное планирование работ, предусматривающее реальные выполнимые результативные мероприятия в повышении эффективности деятельности МГС, а также ограничиться в части планирования и проведения работ по автоматизации направлений МГС стандартизацией |
| 6.7. | Разработка Плана мероприятий по реализации Концепции развития информатизации деятельности МГС. | | | 2016-2017 | Росстандарт  Госстандарт  Республики Беларусь  Госстандарт  Республики Казахстан  Национальные органы  Бюро по стандартам | |
| 6.8. | Формирование и ведение единого терминологического ресурса и базы данных переводов: создание автоматизированных модулей е-Терм и е-Транс. | | | 2016-2020 | Росстандарт  Национальные органы | | Планируется после внедрения технических решений на основе реализованного проекта ФГИС Росстандарта для комплексной стандартизации деятельности МГС в области стандартизации |
| **8. Взаимодействие с международными и региональными организациями** | | | | | | | |
| 8.1. | Развитие партнерских отношений и сотрудничества МГС (EASC) с международными и региональными организациями по стандартизации ISO, IEC, IAF, ILAC, OIML, CEN, CENELEC и ETSI, для эффективной разработки межгосударственных стандартов. Активизация деятельности МГС в части взаимодействия с международными и региональными организациями по стандартизации, в том числе с Комиссией «Кодекс Алиментариус», Международным союзом электросвязи, Межпарламентской ассамблеей, Программой развития ООН, Всемирной торговой организацией, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Евростатом, ASTM и др.  Подготовка Соглашения об использовании стандартов национальных и международных организаций | | | 2016-2020 | Национальные органы  Бюро по стандартам МГС | Подготовлен для подписания на 51-м заседании Меморандум о сотрудничестве между МГС и Американским обществом по испытанию материалов ASTM International | |
| 8.2. | Организация и проведение семинаров в области стандартизации с привлечением экспертов международных организаций по стандартизации ISO и IEC, Европейского союза, ВТО, региональных организаций по стандартизации, а также национальных органов по стандартизации.  Пропаганда опыта в рамках отраслей:   * *практика разработки международных и европейских стандартов;* * *практика работы технических комитетов по стандартизации ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC и ETSI;* * *электронное взаимодействие в рамках ISO и IEC;* * *практика распространения международных стандартов;* * *практика применения Директив ЕС;* * *внедрение новых Директив ЕС* | | | 2016-2020 | Национальные органы |  | |
| 8.3. | Проведение единой технической политики в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии государств-участников СНГ на основе документов ISO, IEC, ITU, IAF, ILAC, OIML, CEN, CENELEC и ETSI | | | 2016-2020 | Национальные органы |  | |