Приложение №1

к протоколу РГ МТК №1-2017

*проект*

**План деятельности РГ МТК на 2017-2019 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Срок выполнения | Результат |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Обобщить предложения национальных органов о задачах и функциях РГ МТК, а также перечня вопросов, выносимых на заседаниях РГ МТК | 01.12.2017 | Согласованная область компетенции РГ МТК |
| 2 | Формирование перечня МТК, соответствующего критерию ГОСТ 1.4 | 31.12.2017 | Перечень МТК для согласования на 55-м НТКС и утверждения на 53-м МГС (п.8.1. Протокола 50-го заседания МГС) |
| 3 | Подготовка и обобщение предложений от национальных органов по внесению изменений в основополагающие документы по стандартизации в части уточнения:   * алгоритма работы МТК, * учреждения, в том числе, регистрации МТК, * актуализации данных о МТК, * о расформировании МТК, * о передаче ведения дел секретариатов МТК другим национальным органам, * актуализации сведений о МТК в Указателе МТК на сайте МГС. | 01.04.2018 | Предложения о внесении изменений в основополагающие стандарты;  Предложения по внесению изменений и дополнений в состав и структуру МТК. (п.8.1.3-8.1.5 Протокола 50-го заседания МГС) |
| 4 | В сотрудничестве с РГ ИТ в целях обеспечения создания новой версии АИС МГС подготовить предложения в проект технического задания на разработку новой версии АИС МГС | 01.06.2018 | Техническое задание на разработку новой версии АИС МГС |
| 5 | Разработка типовой формы годового отчёта о деятельности МТК, порядка его заполнения и предоставления | 01.06.2018 | Предложения о внесении изменений в основополагающие стандарты  Оценка активности деятельности МТК. (п.8.4. Протокола 50-го заседания МГС).  Оценка наличия и реализации перспективной программы работы МТК (п. 8.1.4, п.8.4. Протокола 50-го заседания МГС). |
| 6 | Обмен наилучшими практиками по оценке эффективности деятельности МТК и разработка предложений по оценке эффективности деятельности МТК | 31.12.2018 | Проект Методики оценки эффектив-ности деятельности МТК |
| 7 | Проработать вопрос о возможности ведения портала МТК на сайте МГС на период до введения в эксплуатацию новой версии автоматизированной информационной системы МГС | 31.12.2018 |  |