Приложение №1 к протоколу

РГ НК НТКМетр №13-2011

ИНОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ РАБОТ

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области

неразрушающего контроля

(актуализация на 2011-2013 годы)

| №№ пп | Наименование работ | Срок представления проекта на рассмотрение | Исполнитель | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Стандартизация |  |  |  |  |
|  | Переработка ПМГ 21-97 «Контроль неразрушающий. Производственные секторы для целей сертификации персонала» | 2011 | Россия Беларусь | Разместить в АС МГС для голосования |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Термины и определения» с учетом требований стандарта ISO 18173-2005 | 2011 | Россия Украина Беларусь | Проект представлен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Дефектоскопы ультразвуковые. Методы и средства поверки» | После принятия новой редакции ГОСТ 23049 | Беларусь | Исключить, в связи с внедрением ЕН 12668 |
|  | Разработка проекта РМГ «Контроль неразрушающий. Образцы для ультразвукового контроля. Общие технические требования» | 2012 | Беларусь Россия | Включить в план межгосударственной стандартизации с уточнением названия |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль и магнитопорошковый метод. Выбор параметров» (внедрение ISO 3059:2001) | 2012 | Россия | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 2:Испытания пенетрантов» (внедрение ISO 3452-2:2000) | 2011 | Россия Беларусь | Разместить в АС МГС для голосования |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3: Референсные испытательные образцы» (внедрение ISO 3452-3:1998) | 2011 | Россия Беларусь | Разместить в АС МГС для голосования |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 1: Общие принципы» (внедрение ISO 9934-1:2001) | 2012 | Россия Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 2: Методы обнаружения» (внедрение ISO 9934-2:2002) | 2012 | Россия Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 3: Оборудование» (внедрение ISO 9934-3:2002) | 2011 | Россия | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Терминология. Термины, используемые в проникающем контроле» (внедрение ISO 12706:2000) | 2012 | Россия Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Оценка электроники» (внедрение ISO 12710:2002) | 2010 | Беларусь Молдова Россия Украина | Проект представлен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Оценка рабочих характеристик ультразвуковых эхо-импульсных систем без использования электронных измерительных инструментов» (внедрение ISO 18175:2004) | 2010 | Беларусь Молдова Россия Украина | Проект представлен в АИС МГС |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Акустическая эмиссия. Словарь» (внедрение ISO 12716:2001) | 2012 | Россия Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация радиографических пленок цифровых систем. Часть 1: Определения, количественные измерения параметров качества изображения, эталонного образца пленки и контроль качества» (внедрение ISO 14096-1:2005) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация радиографических пленок для цифровых систем. Часть 2: Минимальные требования» (внедрение ISO 14096-2:2005) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество рентгенограмм – Часть 5: Изображение индикаторов качества (двойной проводной тип) – Определение уровня неточности изображения» (внедрение ISO 19232-5:2004) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. – Качество рентгенограмм – Часть 4: Экспериментальное определение качества изображения качества таблиц» (внедрение ISO 19232-4:2004) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Контроль неразрушающий – Качество рентгенограмм – Часть 3: Определение качества изображения для ферромагнитных материалов» (внедрение ISO 19232-3:2004) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество рентгенограмм – Часть 2: Изображение индикаторов качества (шаг-отверстие) – Определение качества изображения» (внедрение ISO 19232-2:2—4) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество рентгенограмм.- Часть 1: Изображение индикаторов качества (проводной тип) – Определен е качества изображения» (внедрение ISO 19232-1:2004) | 2012 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация персонала для ограниченного применения в неразрушающем контроле» (внедрение ISO 20807:2004) | 2013 | Россия | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их измерений. Часть 1. Электронные блоки» (внедрение EN 12668-1) | 2012 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их измерений. Часть 2. Преобразователи» (внедрение EN 12668-2) | 2013 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковая толщинометрия» (внедрение EN 14127) | 2013 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики оборудования для ультразвуковой толщинометрии и методы их измерений» (внедрение EN 15317) | 2013 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
| # Метрология |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта стандарта «Измерение толщины покрытий, Термины и определения» взамен ГОСТ 8.362-79 | 2011 | Россия Беларусь | Исключить. Заменить на разработку проектапорядка проведения сличений образцов для УЗ контроля |
| Оценка соответствия |  |  |  |  |
|  | Разработка пакета документов по взаимному признанию результатов аккредитации лабораторий неразрушающего контроля (включая проект соглашения, нормативных документов: «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» с учетом требований международного стандарта ISO/МЭК 17025-2005; порядка аккредитации, требований к органам по аккредитации, экспертам и др.) | 2012 | Узбекистан Россия Беларусь | Целесообразна разработка межгосударственного стандарта «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» с учетом межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ПМГ15 |