Приложение №13 к протоколу

РГ НК НТКМетр №14-2012

ПРОГРАММА РАБОТ

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области

неразрушающего контроля

(актуализация на 2012-2014 годы)

| №№ пп | Наименование работ | Срок представления проекта на рассмотрение | Исполнитель | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Стандартизация |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта РМГ «Контроль неразрушающий. Образцы для ультразвукового контроля. Общие положения» | 2012 | Беларусь Россия | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации через МТК 515 |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль и магнитопорошковый метод. Выбор параметров» (внедрение ISO 3059:2001) | 2012 | Россия | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 1: Общие принципы» (внедрение ISO 9934-1:2001) | 2012 | Россия Украина | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 2: Методы обнаружения» (внедрение ISO 9934-2:2002) | 2012 | Россия Украина | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 3: Оборудование» (внедрение ISO 9934-3:2002) | 2012-2013 | Россия | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Терминология. Термины, используемые в проникающем контроле» (внедрение ISO 12706:2000) | 2012 | Россия Беларусь | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Акустическая эмиссия. Словарь» (внедрение ISO 12716:2001) | 2012 | Россия Украина | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация радиографических пленок цифровых систем. Часть 1: Определения, количественные измерения параметров качества изображения, эталонного образца пленки и контроль качества» (внедрение ISO 14096-1:2005) | 2012 | Украина | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация радиографических пленок для цифровых систем. Часть 2: Минимальные требования» (внедрение ISO 14096-2:2005) | 2012 | Украина | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество рентгенограмм – Часть 5: Изображение индикаторов качества (двойной проводной тип) – Определение уровня неточности изображения» (внедрение ISO 19232-5:2004) | 2013 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации на 2013 год. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. – Качество рентгенограмм – Часть 4: Экспериментальное определение качества изображения качества таблиц» (внедрение ISO 19232-4:2004) | 2013 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации на 2013 год. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Контроль неразрушающий – Качество рентгенограмм – Часть 3: Определение качества изображения для ферромагнитных материалов» (внедрение ISO 19232-3:2004) | 2013 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации на 2013 год. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество рентгенограмм – Часть 2: Изображение индикаторов качества (шаг-отверстие) – Определение качества изображения» (внедрение ISO 19232-2:2—4) | 2013 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации на 2013 год. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Качество рентгенограмм.- Часть 1: Изображение индикаторов качества (проводной тип) – Определен е качества изображения» (внедрение ISO 19232-1:2004) | 2013 | Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации на 2013 год. |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация персонала для ограниченного применения в неразрушающем контроле» (внедрение ISO 20807:2004) | 2013 | Россия | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их определения. Часть 2. Преобразователи» (внедрение EN 12668-2) | 2013 | Беларусь | Проект первой редакции разработан. Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов и методы их определения. Часть 3. Приборы» (внедрение EN 12668-3) | 2013 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковая толщинометрия» (внедрение EN 14127) | 2013 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала» (внедрение ISO 9712:2012) | 2013 | Россия Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой метод» (внедрение EN 583 часть 1 - 6) | 2014 | Украина Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Разработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Основные технические характеристики оборудования для ультразвуковой толщинометрии и методы их измерений» (внедрение EN 15317) | 2014 | Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
| # Метрология |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта порядка проведения сличений образцов для УЗ контроля | 2013 | Россия Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Доработка проекта межгосударственного стандарта «Контроль неразрушающий. Порядок разработки и проведения аттестации методик неразрушающего контроля» | 2013 | Россия Беларусь | Включить в план межгосударственной стандартизации |
|  | Провести анализ состояния нормативной базы в области теплового контроля | 2014 | Россия |  |
| # Оценка соответствия |  |  |  |  |
|  | Переработка правил ПМГ 15 «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» | 2014 | Россия Беларусь Украина | Включить в план межгосударственной стандартизации |