«Дорожная карта»

по реализации Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации государств-участников СНГ

1. Создание региональной ассоциации по аккредитации

1.1. Создание и проведение первого заседания рабочей группы (утверждение программы работы, подготовка материалов для рассмотрения на Совете руководителей). Срок – август 2014г.

1.2. Проведение первого заседания Совета руководителей национальных органов по аккредитации, посвященного решению организационных вопросов создания региональной ассоцияции по аккредитации.

Срок – октябрь 2014г.

1.3. Формирование правовой основы для создания региональной ассоциации органов по аккредитации. Срок – IVквартал 2014г.

1.4 Подготовка перечня документов, которым должна располагать Региональная ассоциация по аккредитации в соответствии с документамом IAF/ILACA1:02/2014 Требования и процедуры оценки региональной группы для целей признания IAF и ILAC. Срок –IVквартал 2014г.

1.5. Разработка проекта Соглашения (соответствующего соглашения о признании, действующего в рамках региональных организаций по аккредитации – EA, PAC, APLACи др.), устанавливающего область взаимного признания, требования к членам Соглашения.

Срок – IV квартал 2014 г.

1.6. Подготовка Положения Региональной ассоциации органов по аккредитации, в том числе содержащее процедуры оценки и принятия решения.Срок – IV квартал 2014 г.

1.7. Подготовка проекта программы работы рабочей группы на 2015 год. Срок –IV квартал 2014г.

2. Осуществление взаимных сравнительных оценок

2.1. Согласование порядка осуществления взаимных сравнительных оценок.

Срок – IVквартал 2014 г.

2.2. Утверждение порядка осуществления взаимных сравнительных оценок. Срок – 1-е полугодие 2015 г.

2.3. Апробация порядка осуществления взаимных сравнительных оценок. Срок – 2-е полугодие 2015 г.

2.4.Утверждение перспективного (трехлетнего) плана на 2016-2018 г.г. осуществления взаимных сравнительных оценок. Срок -IV квартал 2015 г.

3. Обмен информацией по вопросам аккредитации

3.1. Разработка порядка обмена информацией по вопросам аккредитации, представляющим взаимный интерес,в том числе рассмотрение жалоб на фальсификацию сертификатов, не признание протоколов и сертификатов государств-участников СНГ. Срок – декабрь 2014 г.

3.2. Формирование информационных перечней оценщиков и технических экспертов. Срок – декабрь 2014 г.

3.3. Создание библиотеки документов по вопросам аккредитации, представляющим взаимный интерес. Срок – 2-е полугодие2015 г.

4. Организация проведения межлабораторных сравнительных и сличительных испытаний

4.1. Формирование сводного информационного перечня провайдеров и программ квалификации. Срок – ноябрь 2014 г.

4.2. Подготовка плана разработки новых программ проверки квалификации. Срок – 1-е полугодие 2015 г.

4.3. Подготовка положений по созданию региональной информационной системы программ проверки квалификации. Срок – 2-е полугодие 2015 г.

5. Сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации оценщиков и технических экспертов

5.1. Подготовка предложений по гармонизации требований к оценщикам и техническим экспертам. Срок – октябрь 2014 г.

5.2. Разработка методических комплексов для оценщиков.

Срок – декабрь 2014 г.

5.3. Обеспечение участия оценщиков, задействованных в работах по паритетной оценке, в реализуемых сторонами мероприятиях по подготовке и повышению квалификации. Срок – в течении 2015г.