## РГ РОА
Приложение № 1 к протоколу
РГ РОА № 10-2019
Информация по реализации решений 54-го заседания МГС (протокол № 54-2018) и рекомендаций РГ РОА
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1 | О ходе реализации решений МГС, результатах проведения предыдущих заседаний РГ РОА, работе Бюро по стандартам
П. 1.4.1 протокола МГС № 54-2018 | Национальным органам рассмотреть размещенную на интернет-сайте МГС easc.org.by в разделе "Направление деятельности" информацию по составам НТК и РГ и, при необходимости, направить в Бюро по стандартам дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ. | 2019-12-28 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П. 1.4.2 протокола МГС № 54-2018 | Бюро по стандартам с учетом представленных дополнений разместить актуализированные составы НТК и РГ МГС на интернет-сайте МГС easc.org.by. | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Бюро по стандартам размещен состав РГ РОА,
П. 1.2 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам обеспечивать направление членов рабочей группы на заседания РГ РОА | Постоянно | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации
П. 17.1 протокола МГС № 54-2018, П. 1.5 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам обеспечить своевременное выполнение Программы работ РГ РОА на 2018-2019 гг. и представление информации на заседания РГ РОА.
П.1.8 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан) представить в Бюро по стандартам детальную информацию о предпочтительных статусе и форме принимаемых документов по созданию РОА для обобщения и представления на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА. | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан)
П. 1.10 протокола РГ РОА № 9-2018, | Национальным органам представить в НЦА и Бюро по стандартам предложения по целям и задачам РОА. | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Письмо Госстандарта РБ № 04-06/193 от 11.02. 2019
П. 1.11 протокола РГ РОА № 9-2018 | НЦА обобщить предложения национальных органов и представить их на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА. | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | НЦА
П. 1.12 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам представить в БГЦА и Бюро по стандартам предложения по организационной схеме РОА, определении органа по аккредитации страны-члена, ответственного за ведение секретариата РОА, источниках финансирования РОА | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
П. 1.13 протокола РГ РОА № 9-2018 | БГЦА обобщить предложения национальных органов и представить их на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | БГЦА
2 | О ходе реализации Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации (ассоциации) по аккредитации на 2018-2019 годы
2.1 | О проекте документа "Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации" (разработчик - БГЦА, Республика Беларусь)
П. 2.1.2 протокола РГ РОА № 9-2018 | БГЦА доработать с учетом новых редакций международных документов проект документа "Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации" и направить в Бюро по стандартам и национальные органы для рассмотрения | 2019-01-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | БГЦА
П. 2.1.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам рассмотреть документ, доработанный БГЦА, и направить свои замечания и предложения в БГЦА и Бюро по стандартам | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Разра-ботчик
П. 2.1.4 протокола РГ РОА № 9-2018 | БГЦА представить в Бюро по стандартам доработанный проект вышеуказанного документа по замечаниям и предложениям национальных органов и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | БГЦА
2.2 | О проекте документа "Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии" (разработчик - КЦА, Кыргызская Республика )
П. 2.2.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов по аккредитации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова) рассмотреть проект документа "Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии" и направить свои замечания и предложения в КЦА и Бюро по стандартам | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации (кроме Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова) | Выполнение АРМ: Элек-трон-ное письмо Минис-терства эконо-мичес-кого разви-тия и инвес-тиций РА от 09.07. 2018; Выполнение БЕИ: Письма БГЦА (№ 08-05/5762 от 20.08. 2018), Бел-ГИСС (№ 10.2-03/18467 от 04.09. 2018; Выполнение КЫР: Разра-ботчик; Выполнение МОЛ: Письмо MOL-DAC (№ 24/587-DE-4 от 21.06. 2018
П. 2.2.4 протокола РГ РОА № 9-2018 | КЦА представить в Бюро по стандартам доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации проект вышеуказанного документа и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА. | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | КЦА
2.3 | О проекте документа "Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии" (разработчик - НЦА, Республика Казахстан)
П. 2.3.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме БГЦА, Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики, ФГУП "УНИИМ") рассмотреть проект документа "Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации. Критерии", разработанный НЦА, и направить свои замечания и предложения НЦА и Бюро по стандартам | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации (кроме Республики Беларусь, Кыргызской Республики) | Выполнение КАЗ: Разра-ботчик
П. 2.3.4 протокола РГ РОА № 9-2018 | НЦА представить в Бюро по стандартам доработанный проект вышеуказанного документа по замечаниям и предложениям национальных органов и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | НЦА
2.4 | О проекте документа "Политика по участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации в рамках РОА" (разработчик - Росаккредитация, Российская федерация)
П. 2.4.2 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект Политики, разработанный Росаккредитацией, и направить свои замечания и предложения в Росаккредитацию и Бюро по стандартам | 2018-12-27 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Письмо Госстандарта РБ № 04-06/521 от 24.04. 2019; Выполнение РОФ: Разра-ботчик
П. 2.4.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Росаккредитации представить на рассмотрение, в рамках 10-го заседания РГ РОА, доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации проект вышеуказанного документа | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация
2.5 | О проекта документа "Обеспечение конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок" (разработчик - MOLDAC, Республика Молдова)
П. 2.5.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан) рассмотреть проект документа "Обеспечение конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок" и направить свои замечания и предложения в MOLDAC и Бюро по стандартам | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме национальных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан) | Выполнение КАЗ: Пись-мо НЦА № 21-01-10-4/18-6/04-3171 от 22.06. 2018; Выполнение МОЛ: Разра-ботчик; Выполнение РОФ: Письмо Росаккредита-ции № 9217/05-СМ от 22.04. 2019
П. 2.5.4 протокола РГ РОА № 9-2018 | MOLDAC представить в Бюро по стандартам доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации проект документа проект документа "Обеспечение конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок" и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | MOLDAC
2.6 | О проекте документа "Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов РГ РОА" (разработчик - Росаккредитация, Российская Федерация)
П. 2.7.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации рассмотреть проект документа "Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов РГ РОА" и направить свои замечания и предложения в Росаккредитацию и Бюро по стандартам | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы по аккредитации | Выполнение БЕИ: Письмо Госстандарта РБ № 04-06/194 от 11.02. 2019
П. 2.7.4 протокола РГ РОА № 9-2018 | Росаккредитации представить в Бюро по стандартам доработанный по замечаниям и предложениям национальных органов по аккредитации проект вышеуказанного документа и представить его на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА | 2019-03-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация
2.7 | О создании информационного ресурса для надлежащего функционирования РОА
П. 2.8.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов по аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан) направить в Бюро по стандартам предложения в проект технического задания (ТЗ) по созданию региональной информационной базы данных в области аккредитации для их рассмотрения в рамках 10-го заседания РГ РОА | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Письмо БГЦА (№ 05-04/5951 от 24.08. 2018
2.8 | О результатах анализа национального законодательства государств на предмет юридического оформления РОА для определения государства, в котором наиболее предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих документов для регистрации
П. 2.9.2 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов по аккредитации Республики Беларусь и Республики Казахстан) направить в Росаккредитацию и Бюро по стандартам подробную информацию о процессе регистрации РОА | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме Республики Беларусь, Республики Казахстан) | Выполнение РОФ: Докладчик
П. 2.9.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Росаккредитации обобщить полученную информацию и представить на рассмотрение в рамках 10-го заседания РГ РОА | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация
П. 2.9.4 протокола РГ РОА № 9-2018 | Росаккредитации представить на 10-е заседание РГ РОА обзор, касающийся организационных структур существующих региональных организаций по аккредитации (за исключением EA) | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Росаккредитация
П. 2.9.5 протокола РГ РОА № 9-2018 | БГЦА представить на 10-е заседание РГ РОА обзор, касающийся организационной структуры EA | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | БГЦА
3 | О рассмотрении предложений органов по аккредитации по направлениям, требующим разработки отдельных политик РОА
П. 3.2 протокола РГ РОА № 9-2018 | Национальным органам по аккредитации (кроме национальных органов по аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации) представить в Бюро по стандартам предложения по направлениям требующих разработки отдельных политик РОА | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы (кроме национальных органов по аккредитации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации) | Выполнение КАЗ: Пись-мо НЦА № 21-01-10-4/18-6/04-3172 от 22.06. 2018
П. 3.3 протокола РГ РОА № 9-2018 | Бюро по стандартам обобщить предложения национальных органов по аккредитации и представить для рассмотрения в рамках 10-го заседания РГ РОА | Срок 10-го заседания РГ РОА | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Бюро по стандартам
4 | О проведении 10-го заседания РГ РОА
П. 21.1 протокола МГС № 54-2018 | Национальным органам рассмотреть возможность организации проведения 10-го заседания РГ РОА в марте-апреле 2019 года совместно с 43-м заседанием НТКА и информировать Бюро по стандартам по данному вопросу | 2019-02-01 | Черняк В.Н. Шинкарева А.П. | Национальные органы
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено