**Приложение № 2**

**к протоколу РГ РОА № 12-2020**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** *Проект РК*

**(Дорожная карта)**

**по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации**

**на 2020 – 2021годы**

Цель: Создание и присоединение Евразийского сотрудничества по аккредитации к международным организациям по аккредитации ILAC и IAF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **I этап**  ***О юридическом статусе*** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение Устава ЕААС | 2 полугодие 2020 года | Росаккредитация |
| 2 | Подготовка и внесение на заседание МГС плана о регистрации штаб-квартиры ЕААС в одной из стран-участниц и его реализация | 1 полугодие 2021 года | Национальные органы по аккредитации  (обсудить на следующих заседаниях) |
| 3 | Согласование и внесение на заседание МГС предложения о создании и формировании Секретариата ЕААС | 1 полугодие 2021 года | Национальные органы по аккредитации  (обсудить на следующих заседаниях) |
| 4 | Разработка и утверждение договоренности о взаимном признании аккредитации в рамках ЕААС, а также механизма ее реализации | 1 полугодие 2021 года | Росаккредитация |
| 5 | Проведение взаимных (паритетных) сравнительных оценок | По итогам реализации пункта 4, I этапа | Национальные органы по аккредитации, Секретариат ЕААС |
| **II этап**  ***Разработка процедурных документов ЕААС*** | | | |
| 1 | Разработка процедурных документов ЕААС | В соответствии со сроками, утвержденными Программой работ | БГЦА,  Национальные органы по аккредитации, в соответствии с утвержденной программой работ |
| **III этап**  ***Проработка создания информационного ресурса ЕААС в соответствии с Программой работ*** | | | |
| 1 | Проработка создания информационного ресурса (официальный сайт) для надлежащего функционирования ЕААС | 2 полугодие 2021 года | НЦА,  Национальные органы по аккредитации |
| **IV этап**  ***Присоединение ЕААС к международным организациям по аккредитации ILAC и IAF*** | | | |
| 1 | Подготовка документов для подачи заявки на членствоILAC/IAF | По завершению 3 паритетных оценок | Секретариат ЕААС |
| 2 | Направление заявки и документов на членство ILAC/IAF | По завершению 3 паритетных оценок | Секретариат ЕААС |
| 3 | Организация и проведение учредительной Генеральной ассамблеи ЕААС | По завершению 3 паритетных оценок | Секретариат ЕААС |