ПРОГРАММА РАБОТЫ

Рабочей группы МГС по вопросу создания

Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации

на 2016-2017 годы

| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов и разрабатываемых проектов документов | Исполнитель, ответственный за подготовку вопросов и документов для рассмотрения | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
|  |  |  | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения |
|  | О подготовке перечня документов, устанавливающих требования к органам по аккредитации-членам РОА, включая основополагающий стандарт и документы ILAC/IAF, применяемые для целей РОА (в соответствии с IAF/ILAC-A1:02/2014 и IAF/ILAC F1.1-A1:2014) | БГЦА | Представление проекта перечня | Согласование перечня документов |  |  |  |  |  |  |
|  | О проекте порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации (документ: IAF/ILAC-A1:02/2014, п.2.1.3 и п.2.2.2) | БГЦА готовит проект «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации» для обсуждения чле-нами РГ | Члены РГ высказывают мнения предложения по данному проекту | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта порядка | Представление доработанного проекта «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации» | Одобрен проект порядка |  |  |  |  |
|  | О порядке выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии. (документы: IAF/ILAC-A1:02/2014, п.2.5; IAF/ILAC-A2:02/2014, Приложение 1, п.1.5) | КЦА готовит материалы на основании общепринятой международной практики для обсуждения членами РГ | Члены РГ высказывают мнения и предложения по данному проекту | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей подготовки проекта порядка | Представление проекта порядка | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта порядка |  |  |  |  |
|  | О форме информационных перечней оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках, и создании региональной информационной базы данных оценщиков | БГЦА (совместно с БелГИСС) готовит материалы на основании общепринятой международной практики для обсуждения членами РГ | Члены РГ высказывают мнения и предложения по представленному БГЦА материалу исходя из потребностей РОА СНГ и с учетом требований ILAC и IAF по данному вопросу | По результатам обсуждения определены требования к составу сведений в перечне оценщиков и высказаны предложения по содержанию информационной базы данных оценщиков | Представление проекта информаци-онной базы данных оценщиков (на примере оценщиков БГЦА) | Информационная база данных оценщиков готова для заполнения |  |  |  |  |
|  | О порядке выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии. (документ: IAF/ILAC-A1:02/2014, п. 2.6.7) | НААУ 2016 год |  | Определение пригодных для целей РОА провайдеров и программ на основании (ежегодно) представления предложений Сторон и последующего согласования (техническим комитетом) | Представление проекта |  |  |  |  |  |
|  | О форме информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей РОА, и о создании региональной информационной базы данных провайдеров. | НААУ готовит материалы на основании общепринятой международной практики (например, базы EPTIS) для обсуждения членами РГ | Члены РГ высказывают мнения и предложения по представленному НААУ материалу исходя из потребностей РОА СНГ. Предложения по возможному разработчику | По результатам обсуждения определены требования к составу сведений в перечне провайдеров и высказаны предложения по содержанию информационной базы данных провайдеров и разработчику информационной базы данных провайдеров |  |  |  |  |  |  |
|  | О разработке проекта документа РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок (документ IAF/ILAC-A1:02/2014 п. 4.9) | МОЛДАК |  | Определение конфиденциальной информации и документов, порядка обеспечения конфиденциальности и предоставления доступа к конфиденциальной информации |  |  |  |  |  |  |
|  | О разработке политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА (в соответствии с IAF/ILAC-A1:02/2014) | КЦА | Обсуждение предложений Сторон по содержанию политики процедуры | Определено направление разработки документов | Представление проектов документов | Согласование |  |  |  |  |
|  | О формированию архива документов, содержащих результаты оценок РОА и иные документы и записи РОА | совместно РГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О подготовке предложений по перспективному плану осуществления взаимных сравнительных оценок на 2016-2020 годы (в соответствии с IAF/ILAC-A1:02/2014, п.2 Приложения 7) | АРМНАБ |  |  | Представление проекта плана |  |  |  |  |  |
|  | О результатах анализа национального законодательства государств на предмет юридического оформления РОА для определения государства, в котором наиболее предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих документов для регистрации | Росаккре-дитация по результатам опроса всех Сторон готовит материалы для рассмотрения РГ | Обсуждение и сравнительный анализ требований законодательств сторон и перечня документов, необходимых для регистрации РОА в государствах | По результатам обсуждения подготовлено предложение по правовому статусу РОА и государству, в котором следует зарегистрировать РОА |  |  |  |  |  |  |
|  | О подготовке документов, требуемых для регистрации РОА (в соответствии с результатом по п.9, см.выше) | По согласованному решению по п.9 |  |  | Рассмотрение подготовленных проектов документов | Проекты документов подготовлены для согласования МГС |  |  |  |  |
|  | О подготовке перечня документов системы менеджмента РОА (политик, документированных процедур и пр.) (в соответствии с IAF/ILAC-A1:02/2014, и установленной формой заявки в IAF/ILAC F1.1-A1:2014) | БГЦА готовит предложения | Представление предложений по перечню документов, разработчикам и срокам разработки. Подготовка плана разработки документов СМ | Утверждение перечня |  |  |  |  |  |  |
|  | О разработке плана подготовки документов системы менеджмента РОА (см.п.13) на 2017 год | НЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта программы работы Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной ассоциации органов по аккредитации на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |