Приложение № 1 к протоколам

РГ РОА № 4-2016

**Информация**

**о реализации решений 3-го Рабочей группы**

**по созданию Региональной организации по аккредитации**

**(РГ РОА)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп. протокола** | **Решение** | **Срок** | **Ответственные** | **Выполнение** | | | | | |
| **Ответственный от БС МГС** |
| **Протокол РГ РОА № 3-2015** | | | | | | | | | |
| *2* | ***О Программе работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации*** | | | | | | | | |
| 2.3. | Просить национальные органы до 09.11.2015 направить в БГЦА и Бюро по стандартам МГС предложения по рабочему проекту Программы работ РГ РОА на 2016-2017 годы по установленной форме. | До 09.11.2015 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ  JU-318  30.11.15 | БЕЛ  Разработчик | ГРУ | КАЗ  21-01-10-4/15-11/09-6727  16.11.15 | КЫР  1-11-775  01.12.15 |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ  01-4031-12  01.12.15 | УКР |
| 2.4. | БГЦА подготовить проект Программы работ РГ РОА 2016-2017 годы и внести его для рассмотрения на Совещании руководителей национальных органов (48-е заседание МГС) |  | БГЦА | Программы работ РГ РОА 2016-2017 годы утверждена на Совещании руководителей национальных органов (48-е заседание МГС) | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. |
| *3* | ***О проекте Положения Региональной организации (ассоциации) по аккредитации*** | | | | | | | | |
| 3.1 | С учетом состоявшегося обсуждения и рассмотрения проекта Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (п. 1.6.3.1) просить национальные органы проработать вопросы, связанные с созданием Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, включая проект Положения о ней и до 01.02.2016 направить суждения по данному вопросу и предложения по его реализации в Национальный центр аккредитации Республики Казахстан | до 01.02.2016 | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕЛ | ГРУ | КАЗ  21-01-10-4/15-11/05-6647  10.11.15 | КЫР |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | МОЛ | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ | УКР |
| 3.2. | Просить Национальный центр аккредитации Республики Казахстан подготовить анализ поступивших предложений и внести его для рассмотрения на 4-е заседание РГ РОА. |  | НЦА РК | Вопрос вынесен на рассмотрение 4-го заседания РГ РОА | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. |