Утверждена __-м заседании МГС  (приложение № __ к протоколу МГС № __-2018)

#### ПРОГРАММА РАБОТЫ

Рабочей группы МГС по вопросу создания

Региональной организации (ассоциации) органов по аккредитации

на 2018-2019 годы

| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов и разрабатываемых проектов документов | Исполнитель, ответственный за подготовку вопросов и документов для рассмотрения | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
|  |  |  | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения | заседание РГ (НТКА) | Ожидаемый результат обсуждения |
|  | О проекте порядка осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации (документ: IAF/ILAC-A1 п.2.1.3 и п.2.2.2) | БГЦА готовит проект «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации» для обсуждения членами РГ | Представление проекта на 8-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта порядка | Представление доработанного проекта «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации» | Принятие проекта «Порядок осуществления взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации» |  |  |  |  |
|  | О порядке выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии. (документы: IAF/ILAC-A1, п.2.5; IAF/ILAC-A2, Приложение 1, п.1.5) | КЦА готовит проект «Порядок выбора оценщиков, задейство-ванных во взаимных сравнитель-ных оценках. Критерии» для обсуждения членами РГ | Представление проекта на 8-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта порядка | Представление доработанного проекта «Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии» | Принятие проекта «Порядок выбора оценщиков, задействованных во взаимных сравнительных оценках. Критерии» |  |  |  |  |
|  | О порядке выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии. (документ: IAF/ILAC-A1, п. 2.6.7) | НЦА готовит проект «Порядок выбора организаций, предостав-ляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии» | Представление проекта на 8-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта порядка | Представление доработанного проекта «Порядок выбора органи-заций, предоставляющих услуги по проведению про-грамм проверки квалификации (МЛС). Критерии» | Принятие проекта «Порядок выбора органи-заций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии» |  |  |  |  |
|  | О форме информационных перечней провайдеров проверки квалификации, привлекаемых для целей РОА, и о создании региональной информационной базы данных провайдеров. | НЦА готовит материалы на основании общепринятой международной практики (например, базы EPTIS) для обсуждения членами РГ | После выполнения пункта 3 Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О разработке проекта документа РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок (документ IAF/ILAC-A1 п. 4.9) | MOLDAC |  |  | Представление проекта документа РОА по обеспечению конфиденциальности ин-формации в ходе взаимных оценок | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта порядка | Представление доработанного проекта «Документ РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок» | Принятие проекта «Документ РОА по обеспечению конфиденциальности информации в ходе взаимных оценок» |  |  |
|  | О разработке политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА (в соответствии с IAF/ILAC-A1) | КЦА |  |  | Представление проекта «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА» | По результатам обсуждения определены положения для дальнейшей доработки проекта документа | Представление доработанного проекта «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА» | Принятие проекта «Политики и процедуры по рассмотрению жалоб и апелляций по взаимным оценкам РОА» |  |  |
|  | О формировании архива документов, содержащих результаты оценок РОА и иные документы и записи РОА | совместно РГ | Представление предложений о формировании архива документов, содержащих результаты оценок РОА и иные документы и записи РОА на 8-е заседание РГ РОА |  | Рассмотрение предложений о формировании архива документов, содержащих результаты оценок РОА и иные документы и записи РОА | Определение состава и структуры информационного ресурса | Представление проекта технического задания на информационный ресурс | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта технического задания на информационный ресурс |
|  | О результатах анализа национального законодательства государств на предмет юридического оформления РОА для определения государства, в котором наиболее предпочтительно регистрация РОА, и соответствующих документов для регистрации | Росаккредитация по результатам опроса всех Сторон готовит материалы для рассмотрения РГ |  |  | Представление проекта на 9-е заседание РГ РОА | Принятие решения о предпочтительном государстве для регистрации РОА | Обсуждение и сравнительный анализ требований законодательств сторон и перечня документов, необходимых для регистрации РОА в государствах |  |  |  |
|  | О разработке перечня подготовки документов системы менеджмента РОА (см.п.13) на 2017 год | НЦА |  |  | Представление на 9-е заседании РГ РОА проекта плана подготовки документов системы менеджмента РОА на 2018 год | Доработка проекта плана | Представление проекта на 10-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта плана взаимных сравнительных оценок |
| 11. | Разработка проекта политики по трансграничной аккредитации | по решению РГ РОА |  |  | Предложения по назначению ответственных по разработке проекта | Назначение ответственных по разработке проекта | Представление проекта на 10-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта |
| 12 | Разработка проекта политики по участию органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации | Росаккреди-тация | Представление проекта на 8-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта |  |  |  |  |
| 13 | Разработка проекта политики по взаимодействию с другими международными (региональными) организациями по аккредитации | по решению РГ РОА |  |  | Предложения по назначению ответственных по разработке проекта | Назначение ответственных по разработке проекта | Представление проекта на 10-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта |
| 14 | Разработка организационной схемы РОА, определение органа по аккредитации страны-члена, ответственного за ведение секретариата РОА. | по решению РГ РОА |  |  | Предложения по назначению ответственных по разработке проекта | Назначение ответственных по разработке проекта | Представление проекта на 10-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта |
| 15 | Формирование плана проведения взаимных сравнительных оценок на 2018-2019 гг. | по решению РГ РОА |  |  | Предложения по назначению ответственных по разработке проекта | Назначение ответственных по разработке проекта | Представление проекта на 10-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта |
| 16 | Разработка знака аккредитации РОА, политики и правил его применения, текстовых ссылок на аккредитацию и статус подписанта Соглашения в рамках РОА. | по решению РГ РОА |  |  | Предложения по назначению ответственных по разработке проекта | Назначение ответственных по разработке проекта | Представление проекта на 10-е заседание РГ РОА | По результатам обсуждения определение положений для дальнейшей доработки проекта | Представление доработанного проекта | Принятие проекта |
| 17 | Подготовка проекта программы работы Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной ассоциации органов по аккредитации на 2020 год | по решению РГ РОА |  |  |  |  | Предложения по назначению ответственных по разработке проекта | Назначение ответственных по разработке проекта | Рассмотрение на 11-м заседании РГ РОА с учётом выполнения данной Программы |  |